## Мониторинг
Мониторинг реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» за год 2020 года
Квартал |  |  | Код Программы | Имя ГП |  | сорт | сортпп | код | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Срок |  |  |  | Значение целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание)/ Причины нарушения сроков | Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | [7 empty] | Заключено государственных (муниципальных) контрактов (тыс. руб.)"
[10 empty] | начала реализации |  | окончания реализации (наступления контрольного события) |  |  |  |  | всего |  | в том числе
[19 empty] | собственные доходы областного бюджета | собственные доходы областного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты федерального бюджета |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам областного бюджета) | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам областного бюджета)
[10 empty] | план | факт | план | факт | плановое на отчетный год | фактическое на отчетную дату |  | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы
[9 empty] | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 1 | 1 | 0 | 08300000000000000 | Подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области» |  |  |  |  | x | x | x | 58209.2 | 58209.196 | 41935 | 41934.996 | 16274.2 | 16274.2 | 0 | 0 | 0 | x
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 2 | 1 | 0 | 083010000000000000000 | Основное мероприятие 3.1 «Создание оптимальных условий для сохранения, восстановления и увеличения численности, организации и воспроизводства объектов животного мира» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | Департамент осуществляет полномочия на территории свыше 14 млн. га. Благодаря проводимым охранным и биотехническим мероприятиям, а также совершенствованию законодательства в сфере распределения ресурсов - в области высокая численность и плотность объектов животного мира. По данным последних учетов на территории охотничьих угодий обитает порядка 45 тысяч особей лося (плотность 3,1 особи на 1000 га), 11 тыс.– медведя (плотность 0,8 особи на 1000 га), 55 тысяч особей глухаря и 239 тысяч – особей тетерева. | 54078.2 | 54078.196 | 37804 | 37803.996 | 16274.2 | 16274.2 | 0 | 0 | 0 | Департамент осуществляет полномочия на территории свыше 14 млн. га. Благодаря проводимым охранным и биотехническим мероприятиям, а также совершенствованию законодательства в сфере распределения ресурсов - в области высокая численность и плотность объектов животного мира. По данным последних учетов на территории охотничьих угодий обитает порядка 45 тысяч особей лося (плотность 3,1 особи на 1000 га), 11 тыс.– медведя (плотность 0,8 особи на 1000 га), 55 тысяч особей глухаря и 239 тысяч – особей тетерева.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000001000000000 | Мероприятие 3.1.1 «Мероприятия по сокращению численности волка» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x |  | 795.75 | 795.75 | 795.75 | 795.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000001000000001 | Контрольное событие 3.1.1.1 «Организация мероприятий по регулированию численности хищника» | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | x | x | В целях снижения численности волка в период с января по март 2020 года добыто 199 особей. Коллективные охоты на волка прошли почти во всех муниципалитетах. Наиболее масштабные и результативные – в Великоустюгском районе, там охотники добыли 26 особей, в Вытегорском (18), в Нюксенском и Кадуйском – по 16 хищников, Бабаевском и Никольском (12), 10 волков добыто в Сокольском районе. Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений охотникам на сумму 197,3 тыс. руб. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В целях снижения численности волка в период с января по март 2020 года добыто 199 особей. Коллективные охоты на волка прошли почти во всех муниципалитетах. Наиболее масштабные и результативные – в Великоустюгском районе, там охотники добыли 26 особей, в Вытегорском (18), в Нюксенском и Кадуйском – по 16 хищников, Бабаевском и Никольском (12), 10 волков добыто в Сокольском районе. Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений охотникам на сумму 197,3 тыс. руб. | В целях снижения численности волка в период с января по март 2020 года добыто 199 особей. Коллективные охоты на волка прошли почти во всех муниципалитетах. Наиболее масштабные и результативные – в Великоустюгском районе, там охотники добыли 26 особей, в Вытегорском (18), в Нюксенском и Кадуйском – по 16 хищников, Бабаевском и Никольском (12), 10 волков добыто в Сокольском районе. Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений охотникам на сумму 197,3 тыс. руб.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000001000000002 | Контрольное событие 3.1.1.2 «Организация мероприятий по регулированию численности хищника» | x | x | 30.06.2020 | 30.06.2020 | x | x | 400 тысяч рублей в виде денежного поощрения из областного бюджета поступили на счета охотников, добывающих волка во 2 квартале 2020 года. В этом году денежные средства на эти цели перечислены уже во второй раз, первая выплата состоялась в марте, во 2 квартале реестр на выплату был сформирован на основе всех поступивших заявлений. В течение 1 полугодия в области добыто 202 особи волка, лидирующее место по добыче хищника занимают охотники Великоустюгского района, там добыто 30 особей, в Вытегорском районе – 18 особей, в Кадуйском и Нюксенском добыто по 16 особей. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: 400 тысяч рублей в виде денежного поощрения из областного бюджета поступили на счета охотников, добывающих волка во 2 квартале 2020 года. В этом году денежные средства на эти цели перечислены уже во второй раз, первая выплата состоялась в марте, во 2 квартале реестр на выплату был сформирован на основе всех поступивших заявлений. В течение 1 полугодия в области добыто 202 особи волка, лидирующее место по добыче хищника занимают охотники Великоустюгского района, там добыто 30 особей, в Вытегорском районе – 18 особей, в Кадуйском и Нюксенском добыто по 16 особей. | 400 тысяч рублей в виде денежного поощрения из областного бюджета поступили на счета охотников, добывающих волка во 2 квартале 2020 года. В этом году денежные средства на эти цели перечислены уже во второй раз, первая выплата состоялась в марте, во 2 квартале реестр на выплату был сформирован на основе всех поступивших заявлений. В течение 1 полугодия в области добыто 202 особи волка, лидирующее место по добыче хищника занимают охотники Великоустюгского района, там добыто 30 особей, в Вытегорском районе – 18 особей, в Кадуйском и Нюксенском добыто по 16 особей.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000001000000003 | Контрольное событие 3.1.1.3 «Организация мероприятий по регулированию численности волка» | x | x | 30.09.2020 | 30.09.2020 | x | x | За текущий период добыто 224 особи волка. В целях поддержания минимальной численности хищника в районах области созданы оперативные бригады по отстрелу хищника, предупреждению захода волка в населенные пункты. По итогам лабораторных исследований биологического материала добытых животных случаев бешенства в дикой природе не обнаружено | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: За текущий период добыто 224 особи волка. В целях поддержания минимальной численности хищника в районах области созданы оперативные бригады по отстрелу хищника, предупреждению захода волка в населенные пункты. По итогам лабораторных исследований биологического материала добытых животных случаев бешенства в дикой природе не обнаружено | За текущий период добыто 224 особи волка. В целях поддержания минимальной численности хищника в районах области созданы оперативные бригады по отстрелу хищника, предупреждению захода волка в населенные пункты. По итогам лабораторных исследований биологического материала добытых животных случаев бешенства в дикой природе не обнаружено
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000001000000004 | Контрольное событие 3.1.1.4 «Организация мероприятий по регулированию численности волка» | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | По данным зимнего маршрутного учета численность волка в лесах области составляет 400 особей или 0,03 особи на 1000 га, что ниже максимально допустимого значения. Контроль за численностью популяции круглогодичен. Добыча хищника ведется в рамках спортивно-любительской охоты и путем регулирования численности вне сроков охоты. Положительной практикой в этом году стала работа мобильных бригад по отстрелу хищников. Совместная работа охотинспекторов и простых охотников принесла ощутимые результаты, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах области. В отчетном году добыто 266 особей волка. Лидирующее место по добыче хищника занимают охотники Нюксенского района (32 особи), Вытегорского (31 особь), Великоустюгского района (добыто 30 особей). В целях профилактики распространения бешенства среди диких плотоядных в лесах продолжается раскладка вакцины. В обязательном порядке все добытые особи проверяются ветеринарными службами на предмет наличия инфекций. Положительным итогом работы в этом направлении является отсутствиевспышек зоонозных инфекций, случаев бешенства в дикой природе также не выявлено. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: По данным зимнего маршрутного учета численность волка в лесах области составляет 400 особей или 0,03 особи на 1000 га, что ниже максимально допустимого значения. Контроль за численностью популяции круглогодичен. Добыча хищника ведется в рамках спортивно-любительской охоты и путем регулирования численности вне сроков охоты. Положительной практикой в этом году стала работа мобильных бригад по отстрелу хищников. Совместная работа охотинспекторов и простых охотников принесла ощутимые результаты, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах области. В отчетном году добыто 266 особей волка. Лидирующее место по добыче хищника занимают охотники Нюксенского района (32 особи), Вытегорского (31 особь), Великоустюгского района (добыто 30 особей). В целях профилактики распространения бешенства среди диких плотоядных в лесах продолжается раскладка вакцины. В обязательном порядке все добытые особи проверяются ветеринарными службами на предмет наличия инфекций. Положительным итогом работы в этом направлении является отсутствиевспышек зоонозных инфекций, случаев бешенства в дикой природе также не выявлено. | По данным зимнего маршрутного учета численность волка в лесах области составляет 400 особей или 0,03 особи на 1000 га, что ниже максимально допустимого значения. Контроль за численностью популяции круглогодичен. Добыча хищника ведется в рамках спортивно-любительской охоты и путем регулирования численности вне сроков охоты. Положительной практикой в этом году стала работа мобильных бригад по отстрелу хищников. Совместная работа охотинспекторов и простых охотников принесла ощутимые результаты, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах области. В отчетном году добыто 266 особей волка. Лидирующее место по добыче хищника занимают охотники Нюксенского района (32 особи), Вытегорского (31 особь), Великоустюгского района (добыто 30 особей). В целях профилактики распространения бешенства среди диких плотоядных в лесах продолжается раскладка вакцины. В обязательном порядке все добытые особи проверяются ветеринарными службами на предмет наличия инфекций. Положительным итогом работы в этом направлении является отсутствиевспышек зоонозных инфекций, случаев бешенства в дикой природе также не выявлено.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000001000000005 | Контрольное событие 3.1.1.5 «Формирование реестра на выплату денежных вознаграждений и выплата премий» | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | Выплачены денежные вознаграждения охотникам - волчатникам Сформирован окончательный реестр заявителей, денежные премии перечислены охотникам - волчатникам. Всего в этом году на цели поощрения охотников, добывающих волка из областного бюджета потрачено порядка 800 тысяч рублей. За каждого добытого самца волка охотнику выплачено 3750 рублей, за самку – 4500,за волчонка – 3000 рублей. Помимо материального поощрения охотники получили разрешения на добычу копытных. За одну добытую взрослую особь или двух волчат полагается разрешение на добычу кабана. За добычу двух взрослых особей или четырех волчат - разрешение на добычу лося. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Выплачены денежные вознаграждения охотникам - волчатникам Сформирован окончательный реестр заявителей, денежные премии перечислены охотникам - волчатникам. Всего в этом году на цели поощрения охотников, добывающих волка из областного бюджета потрачено порядка 800 тысяч рублей. За каждого добытого самца волка охотнику выплачено 3750 рублей, за самку – 4500,за волчонка – 3000 рублей. Помимо материального поощрения охотники получили разрешения на добычу копытных. За одну добытую взрослую особь или двух волчат полагается разрешение на добычу кабана. За добычу двух взрослых особей или четырех волчат - разрешение на добычу лося. | Выплачены денежные вознаграждения охотникам - волчатникам Сформирован окончательный реестр заявителей, денежные премии перечислены охотникам - волчатникам. Всего в этом году на цели поощрения охотников, добывающих волка из областного бюджета потрачено порядка 800 тысяч рублей. За каждого добытого самца волка охотнику выплачено 3750 рублей, за самку – 4500,за волчонка – 3000 рублей. Помимо материального поощрения охотники получили разрешения на добычу копытных. За одну добытую взрослую особь или двух волчат полагается разрешение на добычу кабана. За добычу двух взрослых особей или четырех волчат - разрешение на добычу лося.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000003000000000 | Мероприятие 3.1.3 «Мероприятия по организации охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания (субсидия бюджетному учреждению Вологодской области "Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира")» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x |  | 36848.25 | 36848.246 | 36848.25 | 36848.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000001 | Контрольное событие 3.1.3.1 «Проведение охранных мероприятий, направленных на сохранение объектов животного мира и поддержание благополучной эпизоотической обстановки» | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | x | x | Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000002 | Контрольное событие 3.1.3.2 «Проведение охранных мероприятий, направленных на сохранение объектов животного мира и обеспечение благополучной эпизоотической обстановки» | x | x | 30.06.2020 | 30.06.2020 | x | x | Охранные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания | Охранные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000003 | Контрольное событие 3.1.3.3 «Проведение охранных мероприятий, направленных на сохранение объектов животного мира и обеспечение благополучной эпизоотической обстановки» | x | x | 30.09.2020 | 30.09.2020 | x | x | Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000004 | Контрольное событие 3.1.3.4 «Проведение охранных мероприятий, направленных на сохранение объектов животного мира и обеспечение благополучной эпизоотической обстановки» | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000005 | Контрольное событие 3.1.3.5 «Организация и проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий» | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | x | x | Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000006 | Контрольное событие 3.1.3.6 «Организация и проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий» | x | x | 30.06.2020 | 30.06.2020 | x | x | Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания | Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000007 | Контрольное событие 3.1.3.7 «Организация и проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий» | x | x | 30.09.2020 | 30.09.2020 | x | x | В связи с эпидемиологической обстановкой, секвестированием расходов мероприятия не проводились | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В связи с эпидемиологической обстановкой, секвестированием расходов мероприятия не проводились | В связи с эпидемиологической обстановкой, секвестированием расходов мероприятия не проводились
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000008 | Контрольное событие 3.1.3.8 «Организация и проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий» | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами, установленными государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами, установленными государственным заданием | Биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами, установленными государственным заданием
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000009 | Контрольное событие 3.1.3.9 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | x | x | 30.06.2020 | 30.06.2020 | x | x | В апреле произведен расчет численности охотресурсов. Подготовлен приказ начальника Департамента № 04-0029/20 от 20.03.20г. "О проведении учета птиц глухаря и тетерева по токам и порядке предоставления информации по топографии глухариных токов в 2020 году", полевые работы проведены в мае. Подготовлен приказ № 04-0058/20 от 13.05.2020г. "О проведении Всероссийского учета вальдшнепа на вечерней тяге в 2020 году". Срок проведения полевых работ с 30 мая - 27 июня. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В апреле произведен расчет численности охотресурсов. Подготовлен приказ начальника Департамента № 04-0029/20 от 20.03.20г. "О проведении учета птиц глухаря и тетерева по токам и порядке предоставления информации по топографии глухариных токов в 2020 году", полевые работы проведены в мае. Подготовлен приказ № 04-0058/20 от 13.05.2020г. "О проведении Всероссийского учета вальдшнепа на вечерней тяге в 2020 году". Срок проведения полевых работ с 30 мая - 27 июня. | В апреле произведен расчет численности охотресурсов. Подготовлен приказ начальника Департамента № 04-0029/20 от 20.03.20г. "О проведении учета птиц глухаря и тетерева по токам и порядке предоставления информации по топографии глухариных токов в 2020 году", полевые работы проведены в мае. Подготовлен приказ № 04-0058/20 от 13.05.2020г. "О проведении Всероссийского учета вальдшнепа на вечерней тяге в 2020 году". Срок проведения полевых работ с 30 мая - 27 июня.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000009 | Контрольное событие 3.1.3.9 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | x | x | В течение января – февраля на территории охотничьих угодий области проводился зимний маршрутный учет охотничьих животных, всего обследовано более 21 тысяч километров запланированных маршрутов. В марте обработаны ведомости и рассчитана численность лося, кабана, рыси, волка, лисицы, куницы, хоря, горностая, росомахи, белки, зайцев, рябчика, тетерева, глухаря, белой куропатки на всей территории охотничьих угодий области. Результаты учетных работ не выявили резких изменений численности. Тем не менее, в 2020 году отмечается рост численности лося, кабана и волка. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В течение января – февраля на территории охотничьих угодий области проводился зимний маршрутный учет охотничьих животных, всего обследовано более 21 тысяч километров запланированных маршрутов. В марте обработаны ведомости и рассчитана численность лося, кабана, рыси, волка, лисицы, куницы, хоря, горностая, росомахи, белки, зайцев, рябчика, тетерева, глухаря, белой куропатки на всей территории охотничьих угодий области. Результаты учетных работ не выявили резких изменений численности. Тем не менее, в 2020 году отмечается рост численности лося, кабана и волка. | В течение января – февраля на территории охотничьих угодий области проводился зимний маршрутный учет охотничьих животных, всего обследовано более 21 тысяч километров запланированных маршрутов. В марте обработаны ведомости и рассчитана численность лося, кабана, рыси, волка, лисицы, куницы, хоря, горностая, росомахи, белки, зайцев, рябчика, тетерева, глухаря, белой куропатки на всей территории охотничьих угодий области. Результаты учетных работ не выявили резких изменений численности. Тем не менее, в 2020 году отмечается рост численности лося, кабана и волка.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000009 | Контрольное событие 3.1.3.9 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | x | x | 30.09.2020 | 30.09.2020 | x | x | По состоянию на 30.09.2020 года Департаментом на территории области проведены следующие виды учетных работ : 1. Зимний маршрутный учет. Результат - расчет численности основных видов охотничьих ресурсов; 2. Учет боровой дичи на токах. Результат - инвентаризация токов, подсчет численности токующих птиц ; 3. Учет вальдшнепа на вечерней тяге., материалы направлены в ФГБУ "Центрохотконтроль" для анализа проведенного учета 4. Учет численности бурого медведя, выполнение полевых работ. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: По состоянию на 30.09.2020 года Департаментом на территории области проведены следующие виды учетных работ : 1. Зимний маршрутный учет. Результат - расчет численности основных видов охотничьих ресурсов; 2. Учет боровой дичи на токах. Результат - инвентаризация токов, подсчет численности токующих птиц ; 3. Учет вальдшнепа на вечерней тяге., материалы направлены в ФГБУ "Центрохотконтроль" для анализа проведенного учета 4. Учет численности бурого медведя, выполнение полевых работ. | По состоянию на 30.09.2020 года Департаментом на территории области проведены следующие виды учетных работ : 1. Зимний маршрутный учет. Результат - расчет численности основных видов охотничьих ресурсов; 2. Учет боровой дичи на токах. Результат - инвентаризация токов, подсчет численности токующих птиц ; 3. Учет вальдшнепа на вечерней тяге., материалы направлены в ФГБУ "Центрохотконтроль" для анализа проведенного учета 4. Учет численности бурого медведя, выполнение полевых работ.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000009 | Контрольное событие 3.1.3.9 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | Завершен полевой этап работ по учету численности медведя. Охотоведы устанавливали численность медведя по замерам следов на овсяных полях, лесных дорогах, на грязи и песках. После обработки учетных материалов определена численность самого крупного хищника наших лесов - это порядка 11 тысяч особей. Больше всего медведя насчитали в лесах Вытегорского района - около 1400 особей, примерно по 700 медведей обитает в Бабаевском, Бабушкинском и Великоустюгском районах. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Завершен полевой этап работ по учету численности медведя. Охотоведы устанавливали численность медведя по замерам следов на овсяных полях, лесных дорогах, на грязи и песках. После обработки учетных материалов определена численность самого крупного хищника наших лесов - это порядка 11 тысяч особей. Больше всего медведя насчитали в лесах Вытегорского района - около 1400 особей, примерно по 700 медведей обитает в Бабаевском, Бабушкинском и Великоустюгском районах. | Завершен полевой этап работ по учету численности медведя. Охотоведы устанавливали численность медведя по замерам следов на овсяных полях, лесных дорогах, на грязи и песках. После обработки учетных материалов определена численность самого крупного хищника наших лесов - это порядка 11 тысяч особей. Больше всего медведя насчитали в лесах Вытегорского района - около 1400 особей, примерно по 700 медведей обитает в Бабаевском, Бабушкинском и Великоустюгском районах.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000004000000000 | Мероприятие 3.1.4 «Организация функционирования государственных природных зоологических заказников» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000004000000001 | Контрольное событие 3.1.4.1 «Организация проведения мероприятий по осуществлению кадастровых работ в отношении государственныз зоологических заказников» | x | x | 30.06.2020 | 30.06.2020 | x | x | Кадастровые работы в отношении двух ГПЗЗ проведены в соответствии с условиями договоров. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Кадастровые работы в отношении двух ГПЗЗ проведены в соответствии с условиями договоров. | Кадастровые работы в отношении двух ГПЗЗ проведены в соответствии с условиями договоров.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000006000000000 | Мероприятие 3.1.6 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) за счет средств единой субвенции из федерального бюджета» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x |  | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 | 0
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000006000000001 | Контрольное событие 3.1.6.1 «Организация и проведение конкурсных процедур по подготовке научной работы» | x | x | 30.09.2020 | 30.09.2020 | x | x | Проводятся работы по заключению договора по актуализации кадастра ОЖМ в связи с изменением Красной книги РФ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Проводятся работы по заключению договора по актуализации кадастра ОЖМ в связи с изменением Красной книги РФ | Проводятся работы по заключению договора по актуализации кадастра ОЖМ в связи с изменением Красной книги РФ
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000007000000000 | Мероприятие 3.1.7 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств единой субвенции из федерального бюджета» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x |  | 16198 | 16198 | 0 | 0 | 16198 | 16198 | 0 | 0 | 0
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000007000000001 | Контрольное событие 3.1.7.1 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц по вопросам соблюдения требований законодательства, пресечение нарушений и привлечение виновных к ответственности» | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | x | x | При исполнении полномочий по государственному охотничьему надзору в 1 квартале 2020 выявлено 62 административных нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, изъята 1 единица охотничьего оружия. Выявлено 9 фактов незаконной добычи диких животных с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. В правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел передано 9 материалов. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях и предъявления исков ущерба, нанесенного объектам животного мира области, в том числе по результатам дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в бюджетную систему поступило 2,3 млн. рублей. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: При исполнении полномочий по государственному охотничьему надзору в 1 квартале 2020 выявлено 62 административных нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, изъята 1 единица охотничьего оружия. Выявлено 9 фактов незаконной добычи диких животных с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. В правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел передано 9 материалов. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях и предъявления исков ущерба, нанесенного объектам животного мира области, в том числе по результатам дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в бюджетную систему поступило 2,3 млн. рублей. | При исполнении полномочий по государственному охотничьему надзору в 1 квартале 2020 выявлено 62 административных нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, изъята 1 единица охотничьего оружия. Выявлено 9 фактов незаконной добычи диких животных с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. В правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел передано 9 материалов. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях и предъявления исков ущерба, нанесенного объектам животного мира области, в том числе по результатам дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в бюджетную систему поступило 2,3 млн. рублей.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000007000000002 | Контрольное событие 3.1.7.2 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц по вопросам соблюдения требований законодательства, пресечение нарушений и привлечение виновных к ответственности» | x | x | 30.06.2020 | 30.06.2020 | x | x | Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в соответствии с рейдовыми заданиями | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в соответствии с рейдовыми заданиями | Контрольно-надзорные мероприятия проводятся в соответствии с рейдовыми заданиями
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000007000000003 | Контрольное событие 3.1.7.3 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц по вопросам соблюдения требований законодательства, пресечение нарушений и привлечение виновных к ответственности» | x | x | 30.09.2020 | 30.09.2020 | x | x | В целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора проведено свыше 2120 рейдов, выявлено 243 административных нарушения, 18 фактов незаконной добычи копытных и медведей, по которым возбуждено 13 уголовных дел, изъято 10 единиц оружия. Взыскано 1,64 млн. рублей штрафов и ущерба по фактам незаконной добычи. Раскрыто два уголовных преступления по фактам незаконной добычи лосей, 24 человека лишены права охоты. Процент привлечения к ответственности по делам об административных правонарушениях по итогам 9 месяцев составляет более 75 %. К концу года в ходе рассмотрения дел показатель достигнет планового уровня -81%. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора проведено свыше 2120 рейдов, выявлено 243 административных нарушения, 18 фактов незаконной добычи копытных и медведей, по которым возбуждено 13 уголовных дел, изъято 10 единиц оружия. Взыскано 1,64 млн. рублей штрафов и ущерба по фактам незаконной добычи. Раскрыто два уголовных преступления по фактам незаконной добычи лосей, 24 человека лишены права охоты. Процент привлечения к ответственности по делам об административных правонарушениях по итогам 9 месяцев составляет более 75 %. К концу года в ходе рассмотрения дел показатель достигнет планового уровня -81%. | В целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора проведено свыше 2120 рейдов, выявлено 243 административных нарушения, 18 фактов незаконной добычи копытных и медведей, по которым возбуждено 13 уголовных дел, изъято 10 единиц оружия. Взыскано 1,64 млн. рублей штрафов и ущерба по фактам незаконной добычи. Раскрыто два уголовных преступления по фактам незаконной добычи лосей, 24 человека лишены права охоты. Процент привлечения к ответственности по делам об административных правонарушениях по итогам 9 месяцев составляет более 75 %. К концу года в ходе рассмотрения дел показатель достигнет планового уровня -81%.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000007000000004 | Контрольное событие 3.1.7.4 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц по вопросам соблюдения требований законодательства, пресечение нарушений и привлечение виновных к ответственности» | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | Доля лиц, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, к общему числу лиц, нарушивших законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов составляет 82,6%, при плановом значении 81%. Показатель характеризует степень эффективности проведения контрольных мероприятий по пресечению нарушений в сфере использования объектов животного мира, обеспечению безопасности в охотугодьях. Основным направлением работы является оперативная деятельность в охотничьих угодьях, рейды по выявлению и пресечению нарушений осуществляются как планово, так и по получении информации о фактах несоблюдения законодательства. В течение года проведено свыше 2300 рейдов, выявлено свыше 300 административных нарушений, 18 фактов незаконной добычи ресурсов, с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. Возбуждено 17 уголовных дел, сумма взысканных штрафов и возмещенного ущерба по фактам незаконной охоты составляет 2,2 млн. руб. В целях сбора доказательств и раскрытия фактов незаконной добычи инспекторы используют результаты специальных лабораторных экспертиз. С 2019 года Департамент реализует мероприятия по исполнению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ на 2019 -2021 годы». В ноябре 2020 года проведены публичные слушания результатов по вопросам правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Доля лиц, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, к общему числу лиц, нарушивших законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов составляет 82,6%, при плановом значении 81%. Показатель характеризует степень эффективности проведения контрольных мероприятий по пресечению нарушений в сфере использования объектов животного мира, обеспечению безопасности в охотугодьях. Основным направлением работы является оперативная деятельность в охотничьих угодьях, рейды по выявлению и пресечению нарушений осуществляются как планово, так и по получении информации о фактах несоблюдения законодательства. В течение года проведено свыше 2300 рейдов, выявлено свыше 300 административных нарушений, 18 фактов незаконной добычи ресурсов, с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. Возбуждено 17 уголовных дел, сумма взысканных штрафов и возмещенного ущерба по фактам незаконной охоты составляет 2,2 млн. руб. В целях сбора доказательств и раскрытия фактов незаконной добычи инспекторы используют результаты специальных лабораторных экспертиз. С 2019 года Департамент реализует мероприятия по исполнению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ на 2019 -2021 годы». В ноябре 2020 года проведены публичные слушания результатов по вопросам правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора. | Доля лиц, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, к общему числу лиц, нарушивших законодательство в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов составляет 82,6%, при плановом значении 81%. Показатель характеризует степень эффективности проведения контрольных мероприятий по пресечению нарушений в сфере использования объектов животного мира, обеспечению безопасности в охотугодьях. Основным направлением работы является оперативная деятельность в охотничьих угодьях, рейды по выявлению и пресечению нарушений осуществляются как планово, так и по получении информации о фактах несоблюдения законодательства. В течение года проведено свыше 2300 рейдов, выявлено свыше 300 административных нарушений, 18 фактов незаконной добычи ресурсов, с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. Возбуждено 17 уголовных дел, сумма взысканных штрафов и возмещенного ущерба по фактам незаконной охоты составляет 2,2 млн. руб. В целях сбора доказательств и раскрытия фактов незаконной добычи инспекторы используют результаты специальных лабораторных экспертиз. С 2019 года Департамент реализует мероприятия по исполнению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ на 2019 -2021 годы». В ноябре 2020 года проведены публичные слушания результатов по вопросам правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000007000000005 | Контрольное событие 3.1.7.5 «Организация общественных обсуждение по оценке материалов устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в предстоящем сезоне охоты» | x | x | 30.04.2020 | 30.04.2020 | x | x | 23 апреля состоялись общественные обсуждения материалов по оценке воздействия на окружающую среду устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 года на территории Вологодской области. Лимиты добычи в предстоящем сезоне обсуждались в режиме видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие охотпользователи, охотники и представители администраций муниципальных районов. По итогам последних учетов численность основных охотничьих пород -лося и медведя - составляет свыше 45900 и 11300 особей соответственно и имеет динамику роста. Это позволяет ежегодно увеличивать лимиты добычи. В следующем сезоне охоты предлагается установить норматив изъятия лося на уровне 5,7% от общей численности и на уровне 10,8% от общей численности медведя», - рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын. По результатам общественных обсуждений принято решение одобрить проект по увеличению лимита добычи лося на 2,5% , медведя на 2% к уровню прошлого года. Так, в сезоне охоты 2020-2021 года лимит добычи лося предположительно составит 2630 особей, медведя - 1222 особей. После проведения государственной экологической экспертизы материалы оценки направят на утверждение в Минприроды России. При получении положительного заключения в июле постановлением Губернатора области будут утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года». | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: 23 апреля состоялись общественные обсуждения материалов по оценке воздействия на окружающую среду устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 года на территории Вологодской области. Лимиты добычи в предстоящем сезоне обсуждались в режиме видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие охотпользователи, охотники и представители администраций муниципальных районов. По итогам последних учетов численность основных охотничьих пород -лося и медведя - составляет свыше 45900 и 11300 особей соответственно и имеет динамику роста. Это позволяет ежегодно увеличивать лимиты добычи. В следующем сезоне охоты предлагается установить норматив изъятия лося на уровне 5,7% от общей численности и на уровне 10,8% от общей численности медведя», - рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын. По результатам общественных обсуждений принято решение одобрить проект по увеличению лимита добычи лося на 2,5% , медведя на 2% к уровню прошлого года. Так, в сезоне охоты 2020-2021 года лимит добычи лося предположительно составит 2630 особей, медведя - 1222 особей. После проведения государственной экологической экспертизы материалы оценки направят на утверждение в Минприроды России. При получении положительного заключения в июле постановлением Губернатора области будут утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года». | 23 апреля состоялись общественные обсуждения материалов по оценке воздействия на окружающую среду устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 года на территории Вологодской области. Лимиты добычи в предстоящем сезоне обсуждались в режиме видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие охотпользователи, охотники и представители администраций муниципальных районов. По итогам последних учетов численность основных охотничьих пород -лося и медведя - составляет свыше 45900 и 11300 особей соответственно и имеет динамику роста. Это позволяет ежегодно увеличивать лимиты добычи. В следующем сезоне охоты предлагается установить норматив изъятия лося на уровне 5,7% от общей численности и на уровне 10,8% от общей численности медведя», - рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын. По результатам общественных обсуждений принято решение одобрить проект по увеличению лимита добычи лося на 2,5% , медведя на 2% к уровню прошлого года. Так, в сезоне охоты 2020-2021 года лимит добычи лося предположительно составит 2630 особей, медведя - 1222 особей. После проведения государственной экологической экспертизы материалы оценки направят на утверждение в Минприроды России. При получении положительного заключения в июле постановлением Губернатора области будут утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года».
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000007000000006 | Контрольное событие 3.1.7.6 «Подготовка проектов нормативных актов об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в предстоящем сезоне охоты» | x | x | 31.07.2020 | 31.07.2020 | x | x | Процедура подготовки и согласования нормативного акта выполнена в срок | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Процедура подготовки и согласования нормативного акта выполнена в срок | Процедура подготовки и согласования нормативного акта выполнена в срок
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000007000000007 | Контрольное событие 3.1.7.7 «Формирование государственного охотхозяйственного реестра» | x | x | 31.07.2020 | 31.07.2020 | x | x | Государственный охотхозяйственный реестр сформирован | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Государственный охотхозяйственный реестр сформирован | Государственный охотхозяйственный реестр сформирован
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 2 | 1 | 0 | 083020000000000000000 | Основное мероприятие 3.2 «Совершенствование системы планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | В целях территориального охотустройства, рационального планирования в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в 2020 году завершены работы по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области. | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях территориального охотустройства, рационального планирования в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в 2020 году завершены работы по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083020000001000000000 | Мероприятие 3.2.1 «Разработка и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | В целях территориального охотустройства, рационального планирования в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в 2020 году завершены работы по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области. | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях территориального охотустройства, рационального планирования в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в 2020 году завершены работы по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083020000001000000001 | Контрольное событие 3.2.1.1 «Проведение 3 этапа работ по разработке Схемы террториального планирования в соответствии с условиями контракта» | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | x | x | Мероприятия по разработке Схемы проводятся в соответствии с условиями договора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Мероприятия по разработке Схемы проводятся в соответствии с условиями договора | Мероприятия по разработке Схемы проводятся в соответствии с условиями договора
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083020000001000000002 | Контрольное событие 3.2.1.2 «Проведение 3 этапа работ по разработке Схемы террториального планирования в соответствии с условиями контракта» | x | x | 30.06.2020 | 30.06.2020 | x | x | Подготовлена и направлена разработчику - исполнителю работ, информация для завершения работы по разработке Схемы, в том числе: Общие сведения об охотничьих ресурсах области (по состоянию на 01.01.2020) Сведения о средствах, вложенных в охотничье хозяйство по охотпользователям за 2019 и 2020 годы Сведения о выявленных административных правонарушениях и уголовных преступлениях за 2019 и 2020 годы (на 29.05.20) Сведениях о гибели охотничьих ресурсов за 2019 и 2020 года Сведения о добыче, квотах за сезон 2019-2020 годов Данные о проведенных за 2019 и 2020 годы: рейдов, ветеринарно-профилактических мероприятий мероприятия по регулированию численности, биотехнических мероприятий, других мероприятиях по организации рационального использования охотресурсов и угодий и т.д. Осуществлен сбор информации от профильных ведомств в сфере ООПТ и лесного хозяйства. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Подготовлена и направлена разработчику - исполнителю работ, информация для завершения работы по разработке Схемы, в том числе: Общие сведения об охотничьих ресурсах области (по состоянию на 01.01.2020) Сведения о средствах, вложенных в охотничье хозяйство по охотпользователям за 2019 и 2020 годы Сведения о выявленных административных правонарушениях и уголовных преступлениях за 2019 и 2020 годы (на 29.05.20) Сведениях о гибели охотничьих ресурсов за 2019 и 2020 года Сведения о добыче, квотах за сезон 2019-2020 годов Данные о проведенных за 2019 и 2020 годы: рейдов, ветеринарно-профилактических мероприятий мероприятия по регулированию численности, биотехнических мероприятий, других мероприятиях по организации рационального использования охотресурсов и угодий и т.д. Осуществлен сбор информации от профильных ведомств в сфере ООПТ и лесного хозяйства. | Подготовлена и направлена разработчику - исполнителю работ, информация для завершения работы по разработке Схемы, в том числе: Общие сведения об охотничьих ресурсах области (по состоянию на 01.01.2020) Сведения о средствах, вложенных в охотничье хозяйство по охотпользователям за 2019 и 2020 годы Сведения о выявленных административных правонарушениях и уголовных преступлениях за 2019 и 2020 годы (на 29.05.20) Сведениях о гибели охотничьих ресурсов за 2019 и 2020 года Сведения о добыче, квотах за сезон 2019-2020 годов Данные о проведенных за 2019 и 2020 годы: рейдов, ветеринарно-профилактических мероприятий мероприятия по регулированию численности, биотехнических мероприятий, других мероприятиях по организации рационального использования охотресурсов и угодий и т.д. Осуществлен сбор информации от профильных ведомств в сфере ООПТ и лесного хозяйства.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083020000001000000003 | Контрольное событие 3.2.1.3 «Проведение 3 этапа работ по разработке Схемы террториального планирования в соответствии с условиями контракта» | x | x | 30.09.2020 | 30.09.2020 | x | x | Завершен тритий этап работ в соответствии с контрактом по разработке Схемы территоририального планирования | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Завершен тритий этап работ в соответствии с контрактом по разработке Схемы территоририального планирования | Завершен тритий этап работ в соответствии с контрактом по разработке Схемы территоририального планирования
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083020000001000000004 | Контрольное событие 3.2.1.4 «Проведение 3 этапа работ по разработке Схемы террториального планирования в соответствии с условиями контракта» | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | В целях территориального охотустройства, рационального планирования в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в 2020 году завершены работы по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области. Схема утверждена постановлением Правительства области от 29.12.2020 года №293 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В целях территориального охотустройства, рационального планирования в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в 2020 году завершены работы по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области. Схема утверждена постановлением Правительства области от 29.12.2020 года №293 | В целях территориального охотустройства, рационального планирования в области ведения охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов в 2020 году завершены работы по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области. Схема утверждена постановлением Правительства области от 29.12.2020 года №293
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 2 | 1 | 0 | 083030000000000000000 | Основное мероприятие 3.3 «Сохранение и воспроизводство популяционной группировки зубров, живущих в вольных условиях на территории области» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | По итогам учетных мероприятий численность популяции достигла 97 особей, состояние популяции удовлетворительное | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам учетных мероприятий численность популяции достигла 97 особей, состояние популяции удовлетворительное
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083030000002000000000 | Мероприятие 3.3.2 «Мероприятия по сохранению и воспроизводству популяционной группировки зубров, живущей в вольных условиях на территории области (субсидия бюджетному учреждению Вологодской области "Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира")» | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x |  | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083030000002000000001 | Контрольное событие 3.3.2.1 «Проведение оценки состояния и численности популяции зубра» | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | x | x | В целях сохранения зубра на территории области продолжены мероприятия по охране и воспроизводству популяции. В марте 2020 года проведено ежегодное зимнее обследование мест зимовки зубров, основной задачей которого являлось установление численности и состояния вологодской популяции. По итогам учетных работ численность популяции составляет 97 особей. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В целях сохранения зубра на территории области продолжены мероприятия по охране и воспроизводству популяции. В марте 2020 года проведено ежегодное зимнее обследование мест зимовки зубров, основной задачей которого являлось установление численности и состояния вологодской популяции. По итогам учетных работ численность популяции составляет 97 особей. | В целях сохранения зубра на территории области продолжены мероприятия по охране и воспроизводству популяции. В марте 2020 года проведено ежегодное зимнее обследование мест зимовки зубров, основной задачей которого являлось установление численности и состояния вологодской популяции. По итогам учетных работ численность популяции составляет 97 особей.
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083030000002000000002 | Контрольное событие 3.3.2.2 «Организация и проведение комплекса биотехнических и охранных мероприятий» | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | x | x | Биотехнические и охранныемероприятия выполнены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Биотехнические и охранныемероприятия выполнены в соответствии с государственным заданием | Биотехнические и охранныемероприятия выполнены в соответствии с государственным заданием
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083030000002000000003 | Контрольное событие 3.3.2.3 «Организация и проведение комплекса биотехнических мероприятий» | x | x | 30.06.2020 | 30.06.2020 | x | x | Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствиии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствиии с государственным заданием | Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствиии с государственным заданием
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083030000002000000004 | Контрольное событие 3.3.2.4 «Организация и проведение комплекса биотехнических мероприятий» | x | x | 30.09.2020 | 30.09.2020 | x | x | Охранные, биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием. Численность популяции достигает 97 особей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные, биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием. Численность популяции достигает 97 особей | Охранные, биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием. Численность популяции достигает 97 особей
4 | год | 2020 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083030000002000000005 | Контрольное событие 3.3.2.5 «Организация и проведение комплекса биотехнических мероприятий» | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | x | x | В рамках государственного задания осуществляется подкормка животных, заготавливается сено, засеваются кормовые поля, выкладывается соль, осуществляется патрулирование и охрана угодий. Ежегодно проводится обследование мест зимовки и учет численности популяции. Государственное задание выполнено в полном объеме | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В рамках государственного задания осуществляется подкормка животных, заготавливается сено, засеваются кормовые поля, выкладывается соль, осуществляется патрулирование и охрана угодий. Ежегодно проводится обследование мест зимовки и учет численности популяции. Государственное задание выполнено в полном объеме | В рамках государственного задания осуществляется подкормка животных, заготавливается сено, засеваются кормовые поля, выкладывается соль, осуществляется патрулирование и охрана угодий. Ежегодно проводится обследование мест зимовки и учет численности популяции. Государственное задание выполнено в полном объеме
| год |  |  | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 10 | 4 | 0 |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы 9: 0; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы 10: 0; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы 11: 0; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы 13: 0; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы 14: 0; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы 15: 0; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы 16: 0; Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы 17: 0