## Титульный лист
Руководитель |  |  |  | УТВЕРЖДЕН
регионального проекта |  |  |  | проектным комитетом
О.Н. Кислицын |  |  |  | (протокол от 14.01.2020 г.)
(подпись)
2020-01-09
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019
январь-декабрь 2019 года
за отчетный период
Вологодская область
"Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | Основные положения | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | -
2. | Отсутствие отклонений | Цель и показатели регионального проекта | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | -
3. | Отсутствие отклонений | Результаты регионального проекта | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | -
4. | Отсутствие отклонений | Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | -
5. | Отсутствие отклонений | Участники регионального проекта | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | -

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
1. Цель регионального проекта: Сохранение биологического разнообразия
1.1. | Прогнозные сведения | Численность вольноживущей популяции зубра на территории Вологодской области | Возрастающий | особей | 72 | - | - | - | 80 | 74 | 108%
1.2. | Прогнозные сведения | Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, % | Возрастающий | % | 91 | - | - | - | 94 | 79 | 119%
2. Цель регионального проекта: Создание и развитие особо охраняемых природных территорий
2.1. | Прогнозные сведения | Доля площади территории области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области | Возрастающий | % | 6.5 | - | - | - | 6.29 | 6.29 | 100%
2.2. | Прогнозные сведения | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | Возрастающий | шт. | - | - | - | - | - | - | -
3. Цель регионального проекта: Развитие природно-экологического и охотничьего туризма
3.1. | Прогнозные сведения | Число реализованных туристических маршрутов по направлению природно-экологического и охотничьего туризма | Возрастающий | ед. | 19 | - | - | - | 20 | 20 | 100%
3.1.1. | Прогнозные сведения | Число реализованных туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | Возрастающий | ед. | 13 | - | - | - | 14 | 14 | 100%
3.1.2. | Прогнозные сведения | Число реализованных туристических маршрутов по направлению охотничьего туризма | Возрастающий | ед. | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 100%

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Отсутствие отклонений | Обеспечение условий сохранения вольной популяции зубра (животных, занесенных в Красную книгу) на территории области с численностью не менее 86 особей | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 100%
1.1. | Отсутствие отклонений | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 100%
1.3.1. | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 100%
1.3.2. | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.3. | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0%
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 100%
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 100%
внебюджетные источники |  |  | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0%

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1. | КРСП | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: Обеспечение условий сохранения вольной популяции зубра (животных, занесенных в Красную книгу) на территории области с численностью не менее 86 особей | 2025-12-31 | 2025-12-31 | О.Н. Кислицын, начальник Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
1.1. | РРСП | Отсутствие отклонений | Контрольная точка: Выполнены мероприятия по сохранению и устойчивому воспроизводству популяции зубра на территории области в 2019 году | 2019-12-31 | 2019-12-31 | О.Н. Кислицын, начальник Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | Выполнено. Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами утвержденного государственного задания.
1.1.1. | РРСП | Отсутствие отклонений | Мероприятие: Проведен учет численности и оценка состояния популяции зубра | 2019-04-01 | 2019-04-01 | О.Н. Кислицын, начальник Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | Выполнено. Ежегодный учет и оценка состояния популяции проведены. По итогам мониторинга численность популяции зубра на территории области составляет 80 особей.
2. | КРСП | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: Внедрены туристические маршруты по направлению природно-экологического и охотничьего туризма | 2025-01-01 | 2025-01-01 | О.Н. Кислицын, начальник Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
2.1. | РРСП | Отсутствие отклонений | Контрольная точка: Разработано 6 туристических маршрутов по направлению охотничьего туризма | 2019-12-31 | 2019-12-31 | О.Н. Кислицын, начальник Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | Выполнено. Разработаны туристические маршруты, подготовлен реестр маршрутов по направлению охотничьего туризма
2.1.1. | РРСП | Отсутствие отклонений | Мероприятие: Организована рабочая группа по вопросам создания туристических маршрутов по направлению природно-экологического и охотничьего туризма | 2019-03-31 | 2019-03-31 | О.Н. Кислицын, начальник Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | Выполнено. Организована рабочая группа по вопросам создания туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма, подготовлены проекты туристических маршрутов по направлению событийного туризма на территории Вологодского, Верховажского и Кирилловского районов с использованием инфраструктуры имущества БУ ВО "Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира" (протокол от 25.03.2019)
КРСП - куратор регионального стратегического проекта
РРСП - руководитель регионального стратегического проекта

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий