## Мониторинг_2
Мониторинг реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» за 1 полугодие 2021 года
Квартал |  |  | Код Программы | Имя ГП |  | сорт | сортпп | код | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Срок |  |  |  | Значение целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) |  |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание)/ Причины нарушения сроков | Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) |  | Заключено государственных (муниципальных) контрактов (тыс. руб.)"
[10 empty] | начала реализации |  | окончания реализации (наступления контрольного события)
[10 empty] | план | факт | план | факт | плановое на отчетный год | фактическое на отчетную дату | прогнозное за отчетный год |  | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382010000000000000000 | Основное мероприятие 2.1 «Осуществление государственного мониторинга объектов животного мира, проведение охранных и биотехнических мероприятий» | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | x | x | x | работы, предусмотренные государственным заданием во 2 квартале 2021 года выполнены в полном объеме | 40015.1 | 20550 | 0 | работы, предусмотренные государственным заданием во 2 квартале 2021 года выполнены в полном объеме
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000001 | Контрольное событие 2.1.1 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | В 1 квартале 2021 года проведен зимний маршрутный учет в отношении 16 видов животных,учет кабана в местах концентрации (зимних стациях обитания), оценка численности барсука, енотовидной собаки. . Полевой этап учетных работ (ЗМУ) длился с января по февраль. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 21 тысячи километров. По результатам проведенных мероприятий были сделаны выводы о том, что в лесах Вологодчины в настоящее время обитает свыше 48 тысяч лосей, порядка 6,5 тысяч кабанов, около 50 тысяч особей глухаря и 200 тысяч - тетерева. Заметно снизилось количество волка. По последним данным, в охотугодьях области обитает до 270 особей хищника, что более чем на 30% меньше прошлогоднего уровня. Почти на 3 тысячи особей уменьшилась расчетная численность кабана. Основной причиной этому послужили профилактические меры по недопущению распространения африканской чумы свиней. Численность лося возросла на 5%. Результаты зимнего маршрутного учета станут основой при расчете лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов. | x | x | x | ПНР: В 1 квартале 2021 года проведен зимний маршрутный учет в отношении 16 видов животных,учет кабана в местах концентрации (зимних стациях обитания), оценка численности барсука, енотовидной собаки. . Полевой этап учетных работ (ЗМУ) длился с января по февраль. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 21 тысячи километров. По результатам проведенных мероприятий были сделаны выводы о том, что в лесах Вологодчины в настоящее время обитает свыше 48 тысяч лосей, порядка 6,5 тысяч кабанов, около 50 тысяч особей глухаря и 200 тысяч - тетерева. Заметно снизилось количество волка. По последним данным, в охотугодьях области обитает до 270 особей хищника, что более чем на 30% меньше прошлогоднего уровня. Почти на 3 тысячи особей уменьшилась расчетная численность кабана. Основной причиной этому послужили профилактические меры по недопущению распространения африканской чумы свиней. Численность лося возросла на 5%. Результаты зимнего маршрутного учета станут основой при расчете лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов. | В 1 квартале 2021 года проведен зимний маршрутный учет в отношении 16 видов животных,учет кабана в местах концентрации (зимних стациях обитания), оценка численности барсука, енотовидной собаки. . Полевой этап учетных работ (ЗМУ) длился с января по февраль. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 21 тысячи километров. По результатам проведенных мероприятий были сделаны выводы о том, что в лесах Вологодчины в настоящее время обитает свыше 48 тысяч лосей, порядка 6,5 тысяч кабанов, около 50 тысяч особей глухаря и 200 тысяч - тетерева. Заметно снизилось количество волка. По последним данным, в охотугодьях области обитает до 270 особей хищника, что более чем на 30% меньше прошлогоднего уровня. Почти на 3 тысячи особей уменьшилась расчетная численность кабана. Основной причиной этому послужили профилактические меры по недопущению распространения африканской чумы свиней. Численность лося возросла на 5%. Результаты зимнего маршрутного учета станут основой при расчете лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов.
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000002 | Контрольное событие 2.1.2 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | В течение 2 квартал проведены учеты вальдшнепа; тетеревиных птиц на токах. По итогам обработки первичных материалов проведен расчет численности охотничьих ресурсов, подготовлены материалы оценки к общественным обсуждениям лимитов и квот | x | x | x | ПНР: В течение 2 квартал проведены учеты вальдшнепа; тетеревиных птиц на токах. По итогам обработки первичных материалов проведен расчет численности охотничьих ресурсов, подготовлены материалы оценки к общественным обсуждениям лимитов и квот | В течение 2 квартал проведены учеты вальдшнепа; тетеревиных птиц на токах. По итогам обработки первичных материалов проведен расчет численности охотничьих ресурсов, подготовлены материалы оценки к общественным обсуждениям лимитов и квот
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000005 | Контрольное событие 2.1.5 «Проведение подкормочных мероприятий и мероприятий по охране объектов животного мира» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | Биотехничсекие и охранные мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий и заказников проведены в соответствии с объемами государственного задания | x | x | x | ПНР: Биотехничсекие и охранные мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий и заказников проведены в соответствии с объемами государственного задания | Биотехничсекие и охранные мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий и заказников проведены в соответствии с объемами государственного задания
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000006 | Контрольное событие 2.1.6 «Проведение подкормочных мероприятий и мероприятий по охране объектов животного мира» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами утвержденными государственным заданием | x | x | x | ПНР: Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами утвержденными государственным заданием | Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами утвержденными государственным заданием
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000009 | Контрольное событие 2.1.9 «Разработка туристических маршрутов по направлению охотничьего туризма» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | На базе инфраструктуры бюджетного учреждения осуществляется аппробация разработанных туристических маршрутов. | x | x | x | ПНР: На базе инфраструктуры бюджетного учреждения осуществляется аппробация разработанных туристических маршрутов. | На базе инфраструктуры бюджетного учреждения осуществляется аппробация разработанных туристических маршрутов.
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382020000000000000000 | Основное мероприятие 2.2 «Проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении диких животных, выплата денежных вознаграждений охотникам, добывающим волка» | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | x | x | x | По итогам ЗМУ 2021 года плотность волка на территории охотничьих угодий области составляет 0,02 особи на 1000 га, плотность лисицы - 0,34 особи на 1000 га, плотность енотовидной собаки - 0,53 особи на 1000 га | 800 | 797.25 | 0 | По итогам ЗМУ 2021 года плотность волка на территории охотничьих угодий области составляет 0,02 особи на 1000 га, плотность лисицы - 0,34 особи на 1000 га, плотность енотовидной собаки - 0,53 особи на 1000 га
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000001 | Контрольное событие 2.2.1 «Регулирование численности диких плотоядных» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | В течение первого квартала 2021 года добыто 217 особей волка, в рамках регулирования численности - 2 особи лисицы. | x | x | x | ПНР: В течение первого квартала 2021 года добыто 217 особей волка, в рамках регулирования численности - 2 особи лисицы. | В течение первого квартала 2021 года добыто 217 особей волка, в рамках регулирования численности - 2 особи лисицы.
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000002 | Контрольное событие 2.2.2 «Регулирование численности диких плотоядных» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | По итогам ЗМУ 2021 года плотность волка на территории охотничьих угодий области составляет 0,02 особи на 1000 га, плотность лисицы - 0,34 особи на 1000 га, плотность енотовидной собаки - 0,53 особи на 1000 га | x | x | x | ПНР: По итогам ЗМУ 2021 года плотность волка на территории охотничьих угодий области составляет 0,02 особи на 1000 га, плотность лисицы - 0,34 особи на 1000 га, плотность енотовидной собаки - 0,53 особи на 1000 га | По итогам ЗМУ 2021 года плотность волка на территории охотничьих угодий области составляет 0,02 особи на 1000 га, плотность лисицы - 0,34 особи на 1000 га, плотность енотовидной собаки - 0,53 особи на 1000 га
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000005 | Контрольное событие 2.2.5 «Формирование Реестра на выплату денежного вознаграждения и выплата премий» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | По состоянию на 31.03.2021 года сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добычу волков. Денежные средства на общую сумму 297,8 тыс. руб. перечислены на счета получателей. | x | x | x | ПНР: По состоянию на 31.03.2021 года сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добычу волков. Денежные средства на общую сумму 297,8 тыс. руб. перечислены на счета получателей. | По состоянию на 31.03.2021 года сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добычу волков. Денежные средства на общую сумму 297,8 тыс. руб. перечислены на счета получателей.
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000006 | Контрольное событие 2.2.6 «Формирование Реестра на выплату денежного вознаграждения и выплата премий» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добытых волков, денежные премии перечислены на счета получателей Всего с начала года добыто порядка 220 волков. | x | x | x | ПНР: Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добытых волков, денежные премии перечислены на счета получателей Всего с начала года добыто порядка 220 волков. | Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добытых волков, денежные премии перечислены на счета получателей Всего с начала года добыто порядка 220 волков.
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382040000000000000000 | Основное мероприятие 2.4 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | x | x | x |  | 16703.1 | 7978.73 | 0
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382040000000000000001 | Контрольное событие 2.4.2 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц на предмет соблюдения законодательства, пресечение нарушений и првлечение виновных к ответственности» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | В течение первого полугодия проведено порядка 1000 рейдов, из них более половины в период весеннего сезона охоты. Выявлено 289 административных правонарушений, в том числе за сезон весенней охоты - 115 административных правонарушений. Самым распространенным нарушением является охота без разрешительных документов: охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки охотхозяйства. По итогам рассмотрения административных дел 16 охотникам, осуществляющих охоту в закрытые сроки или запрещенным способом в весенний период, грозит наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет. | x | x | x | ПНР: В течение первого полугодия проведено порядка 1000 рейдов, из них более половины в период весеннего сезона охоты. Выявлено 289 административных правонарушений, в том числе за сезон весенней охоты - 115 административных правонарушений. Самым распространенным нарушением является охота без разрешительных документов: охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки охотхозяйства. По итогам рассмотрения административных дел 16 охотникам, осуществляющих охоту в закрытые сроки или запрещенным способом в весенний период, грозит наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет. | В течение первого полугодия проведено порядка 1000 рейдов, из них более половины в период весеннего сезона охоты. Выявлено 289 административных правонарушений, в том числе за сезон весенней охоты - 115 административных правонарушений. Самым распространенным нарушением является охота без разрешительных документов: охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки охотхозяйства. По итогам рассмотрения административных дел 16 охотникам, осуществляющих охоту в закрытые сроки или запрещенным способом в весенний период, грозит наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382040000000000000002 | Контрольное событие 2.4.1 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц на предмет соблюдения законодательства, пресечение нарушений и првлечение виновных к ответственности» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | По состоянию на 31.03.2021 года в целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора выявлено 57 административных нарушений, 13 фактов незаконной добычи, по которым возбуждено 9 уголовных дел. Проведено 2 проверки в отношении юридических лиц, нарушений не выявлено. | x | x | x | ПНР: По состоянию на 31.03.2021 года в целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора выявлено 57 административных нарушений, 13 фактов незаконной добычи, по которым возбуждено 9 уголовных дел. Проведено 2 проверки в отношении юридических лиц, нарушений не выявлено. | По состоянию на 31.03.2021 года в целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора выявлено 57 административных нарушений, 13 фактов незаконной добычи, по которым возбуждено 9 уголовных дел. Проведено 2 проверки в отношении юридических лиц, нарушений не выявлено.
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382050000000000000000 | Основное мероприятие 2.5 «Сохранение популяционной группировки зубра на территории области» | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | x | x | x | Обеспечены условия для существования вольноживущей популяции зубра | 6004 | 800 | 0 | Обеспечены условия для существования вольноживущей популяции зубра
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382050000000000000001 | Контрольное событие 2.5.1 «Проведение мероприятий по охране и воспроизводству популяции зубра: заготовка кормов, проведение подкормочных и охранных мероприятий, учет и оценка состояния популяции.» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | В соответствии с государственным заданием проводятся работы по подкормке и охране стада, плановые объемы работы проведены | x | x | x | ПНР: В соответствии с государственным заданием проводятся работы по подкормке и охране стада, плановые объемы работы проведены | В соответствии с государственным заданием проводятся работы по подкормке и охране стада, плановые объемы работы проведены
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382050000000000000002 | Контрольное событие 2.5.2 «Проведение учета и оценки состояния популяции зубра» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | В течение 1 квартала проведен учет и оценка состояния популяции. По итогам учета численность популяции достигает 106 особей (По состоянию на 31.03.2021 проведен учет зубра, насчитывается 106 особей (95 взрослых и 11 сеголетков). | x | x | x | ПНР: В течение 1 квартала проведен учет и оценка состояния популяции. По итогам учета численность популяции достигает 106 особей (По состоянию на 31.03.2021 проведен учет зубра, насчитывается 106 особей (95 взрослых и 11 сеголетков). | В течение 1 квартала проведен учет и оценка состояния популяции. По итогам учета численность популяции достигает 106 особей (По состоянию на 31.03.2021 проведен учет зубра, насчитывается 106 особей (95 взрослых и 11 сеголетков).
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382050000000000000003 | Контрольное событие 2.5.3 «Проведение мероприятий по охране и воспроизводству популяции зубра: заготовка кормов, проведение подкормочных и охранных мероприятий, учет и оценка состояния популяции.» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Мероприятия по охране и контролю выполнены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | ПНР: Мероприятия по охране и контролю выполнены в соответствии с государственным заданием | Мероприятия по охране и контролю выполнены в соответствии с государственным заданием
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382060000000000000000 | Основное мероприятие 2.6 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | x | x | x | За истекший период нарушений в области охраны и использования животных не выявлено. Работы по выявлению мест обитания краснокнижных животных проводятся в соответствии с договором | 90.3 | 0 | 0 | За истекший период нарушений в области охраны и использования животных не выявлено. Работы по выявлению мест обитания краснокнижных животных проводятся в соответствии с договором
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382060000000000000003 | Контрольное событие 2.6.4 «Организация работ по обследованию мест обитания "краснокнижных" животных» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | В соответствии с договором от 11.01.2021 года проводятся работы по выявлению мест обитания краснокнижных животных | x | x | x | ПНР: В соответствии с договором от 11.01.2021 года проводятся работы по выявлению мест обитания краснокнижных животных | В соответствии с договором от 11.01.2021 года проводятся работы по выявлению мест обитания краснокнижных животных
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382060000000000000004 | Контрольное событие 2.6.3 «Планирование проведения работ в соответствии с техническим заданием по условиям договора» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | Согласованы этапы проведения полевых работ | x | x | x | ПНР: Согласованы этапы проведения полевых работ | Согласованы этапы проведения полевых работ
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382070000000000000000 | Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | x | x | x |  | 1381.8 | 0 | 100
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382070000000000000002 | Контрольное событие 2.7.1 «Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию скотомогильников согласно утвержденному графику» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Заключены контракты на выполнение работ по содержанию скотомогильников согласно утвержденного графика | x | x | x | ПНР: Заключены контракты на выполнение работ по содержанию скотомогильников согласно утвержденного графика | Заключены контракты на выполнение работ по содержанию скотомогильников согласно утвержденного графика
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382080000000000000000 | Основное мероприятие 2.8 «Выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | x | x | x |  | 13742.1 | 7349.328 | 11616.531
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382080000000000000001 | Контрольное событие 2.8.1 «Заключение контрактов на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику» | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику | x | x | x | ПНР: Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382080000000000000002 | Контрольное событие 2.8.2 «Заключение контрактов на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику. Выполнение части работ в соответствии с контрактами» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденного графика. Выполнены работы в рамках заключенных контрактов | x | x | x | ПНР: Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденного графика. Выполнены работы в рамках заключенных контрактов | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденного графика. Выполнены работы в рамках заключенных контрактов
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382090000000000000000 | Основное мероприятие 9.0 «Создание условий для обеспечения осуществления полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» | 01.04.2021 |  | 31.12.2023 |  | x | x | x | Во втором квартале проведены конкурсные процедуры, заключены контракты, приобретено 5 единиц техники | 10250 | 5000 | 0 | Во втором квартале проведены конкурсные процедуры, заключены контракты, приобретено 5 единиц техники
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382090000000000000001 | Контрольное событие 2.0.1 «Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на поставку технических средств» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Приобретено 5 автомашин УАЗ | x | x | x | ПНР: Приобретено 5 автомашин УАЗ | Приобретено 5 автомашин УАЗ
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382100000000000000000 | Основное мероприятие 2.10 «Обустройство бесхозяйных скотомогильников» | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  | x | x | x |  | 352.2 | 352.203 | 0
2 | полугодие | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382100000000000000003 | Контрольное событие 2.10.1 «Обустроить скотомогильник в Бабаевском муниципальном районе» | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Обустроен скотомогильник в Бабаевском муниципальном районе | x | x | x | ПНР: Обустроен скотомогильник в Бабаевском муниципальном районе | Обустроен скотомогильник в Бабаевском муниципальном районе
| полугодие |  |  | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 10 | 4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0