## Мониторинг
Мониторинг реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» за 1 квартал 2019 года
Квартал |  |  | Код Программы | Имя ГП |  | сорт | сортпп | код | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) | Статус | Срок |  |  |  | Значение целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) |  |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание)/ Причины нарушения сроков | Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | [7 empty] | Заключено государственных (муниципальных) контрактов (тыс. руб.)"
[12 empty] | начала реализации |  | окончания реализации (наступления контрольного события) | [5 empty] | всего |  | в том числе
[22 empty] | собственные доходы областного бюджета | собственные доходы областного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты федерального бюджета |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам областного бюджета) | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам областного бюджета)
[12 empty] | план | факт | план | факт | плановое на отчетный год | фактическое на отчетную дату | прогнозное за отчетный год |  | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату
[9 empty] | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО)
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 1 | 1 | 0 | 08300000000000000 | Подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x |  |  |  |  | x | x | x |  | 60104 | 9116.45 | 43983.1 | 6725 | 16120.9 | 2391.45 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 2 | 1 | 0 | 083010000000000000000 | Основное мероприятие 3.1 «Создание оптимальных условий для сохранения, восстановления и увеличения численности, организации и воспроизводства объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 56074.5 | 8816.45 | 39953.6 | 6425 | 16120.9 | 2391.45 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000001000000000 | Мероприятие 3.1.1 «Мероприятия по сокращению численности волка» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000001000000001 | Контрольное событие 3.1.1.1 «Изменение порядка выплаты денежного вознаграждения за добытых волков» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | Подготовлен проект постановления о внесении изменения в ППВО 1177, проект проходит процедуру согласования | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Подготовлен проект постановления о внесении изменения в ППВО 1177, проект проходит процедуру согласования | Подготовлен проект постановления о внесении изменения в ППВО 1177, проект проходит процедуру согласования
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000001000000002 | Контрольное событие 3.1.1.2 «Организация мероприятий по регулированию численности хищника» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | В 1 квартале 2019 года на территории области добыто 259 волков | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В 1 квартале 2019 года на территории области добыто 259 волков | В 1 квартале 2019 года на территории области добыто 259 волков
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000001000000003 | Контрольное событие 3.1.1.3 «Формирование реестра на выплату денежных вознаграждений и выплата премий» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | Сформирован Реестр на выплату денежных вознаграждений охотникам, добывающим волка | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Сформирован Реестр на выплату денежных вознаграждений охотникам, добывающим волка | Сформирован Реестр на выплату денежных вознаграждений охотникам, добывающим волка
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000003000000000 | Мероприятие 3.1.3 «Мероприятия по организации охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания (субсидия бюджетному учреждению Вологодской области "Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира")» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 33593.6 | 6350 | 33593.6 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000001 | Контрольное событие 3.1.3.1 «Проведение охранных мероприятий, направленных на сохранение объектов животного мира и обеспечение благополучной эпизоотической обстановки» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | Охранные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000005 | Контрольное событие 3.1.3.5 «Организация и проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | Объемы биотехнических мероприятий выполнены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Объемы биотехнических мероприятий выполнены в соответствии с государственным заданием | Объемы биотехнических мероприятий выполнены в соответствии с государственным заданием
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000003000000009 | Контрольное событие 3.1.3.9 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | Учет проводился на территории всех охотничьих угодий области. По итогам учета на территории области обитает свыше 45 тысяч особей лося, 3,3 тысяч - кабана, 56 тысяч - глухаря и 245 тысяч - особей тетерева. В целом итоги зимнего маршрутного учета этого года не выявили резких колебаний численности основных видов животных. Наиболее стабильной остаётся численность лисицы, зайца, белки, рябчика, тетерева. Заметно снизилось количество волка. На всей территории угодий области обитает порядка 300 хищников, это почти на 30% меньше по сравнению с данными прошлого года. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Учет проводился на территории всех охотничьих угодий области. По итогам учета на территории области обитает свыше 45 тысяч особей лося, 3,3 тысяч - кабана, 56 тысяч - глухаря и 245 тысяч - особей тетерева. В целом итоги зимнего маршрутного учета этого года не выявили резких колебаний численности основных видов животных. Наиболее стабильной остаётся численность лисицы, зайца, белки, рябчика, тетерева. Заметно снизилось количество волка. На всей территории угодий области обитает порядка 300 хищников, это почти на 30% меньше по сравнению с данными прошлого года. | Учет проводился на территории всех охотничьих угодий области. По итогам учета на территории области обитает свыше 45 тысяч особей лося, 3,3 тысяч - кабана, 56 тысяч - глухаря и 245 тысяч - особей тетерева. В целом итоги зимнего маршрутного учета этого года не выявили резких колебаний численности основных видов животных. Наиболее стабильной остаётся численность лисицы, зайца, белки, рябчика, тетерева. Заметно снизилось количество волка. На всей территории угодий области обитает порядка 300 хищников, это почти на 30% меньше по сравнению с данными прошлого года.
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000004000000000 | Мероприятие 3.1.4 «Организация функционирования государственных природных зоологических заказников» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 160 | 75 | 160 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000004000000001 | Контрольное событие 3.1.4.1 «Организация и проведение кадастровых работ в отношении государственных природных зоологических заказников» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | В 1 квартале 2019 года подготовлен и согласован со всеми заинтересованными органами власти проект постановления по ликвидации государственного зоологического заказника Туфановский Грязовецкого муниципального района в связи с окончанием срока его действия. Проведены работы по постановке на учет в ГКН сведений о границах государственного зоологического заказника Белозерский. Проведены 2 рабочие встречи с представителями Комитета градостроительства и архитектуры области и ДПР иООС по вопросу внесения изменений в положения действующих ГПЗЗ в связи с изменением законодательства, в т.ч. Градостроительного кодекса РФ. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В 1 квартале 2019 года подготовлен и согласован со всеми заинтересованными органами власти проект постановления по ликвидации государственного зоологического заказника Туфановский Грязовецкого муниципального района в связи с окончанием срока его действия. Проведены работы по постановке на учет в ГКН сведений о границах государственного зоологического заказника Белозерский. Проведены 2 рабочие встречи с представителями Комитета градостроительства и архитектуры области и ДПР иООС по вопросу внесения изменений в положения действующих ГПЗЗ в связи с изменением законодательства, в т.ч. Градостроительного кодекса РФ. | В 1 квартале 2019 года подготовлен и согласован со всеми заинтересованными органами власти проект постановления по ликвидации государственного зоологического заказника Туфановский Грязовецкого муниципального района в связи с окончанием срока его действия. Проведены работы по постановке на учет в ГКН сведений о границах государственного зоологического заказника Белозерский. Проведены 2 рабочие встречи с представителями Комитета градостроительства и архитектуры области и ДПР иООС по вопросу внесения изменений в положения действующих ГПЗЗ в связи с изменением законодательства, в т.ч. Градостроительного кодекса РФ.
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000006000000000 | Мероприятие 3.1.6 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) за счет средств единой субвенции из федерального бюджета» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.07.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 |  | x | x | x |  | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000007000000000 | Мероприятие 3.1.7 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств единой субвенции из федерального бюджета» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 16044.7 | 2391.447 | 0 | 0 | 16044.7 | 2391.447 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000007000000001 | Контрольное событие 3.1.7.1 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц по вопросам соблюдения требований законодательства, пресечение нарушений и привлечение виновных к ответственности» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | По данным на 01.04.2019 г. выявлено 72 административных нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (в том числе по ст. 20.25 КоАП РФ – 1 нарушение), изъята 1 единица охотничьего оружия, 2 единицы охотничьего оружия конфискованы по решению суда (в том числе по 1 факту 2018 года). В течение года вынесено постановлений о назначении наказаний – 70 (в том числе по нарушениям 2018 года), из них судом – 0 . Сумма наложенных штрафов – 103,5 тыс. руб. (в том числе по нарушениям 2018 года), взыскано штрафов с учетом предыдущих лет – 157,0 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2019 г. выявлено: 9 фактов незаконной добычи диких животных с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. В правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел передано 9 материалов, из них: по 8 фактам возбуждены уголовные дела, по 1 факту материалы на рассмотрении. Незаконно добыто 13 особей лося (из них по 1 факту отказано в возбуждении уголовного дела), 7 особей кабана (из них по 1 факту материалы на рассмотрении), 1 особь волка. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: По данным на 01.04.2019 г. выявлено 72 административных нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (в том числе по ст. 20.25 КоАП РФ – 1 нарушение), изъята 1 единица охотничьего оружия, 2 единицы охотничьего оружия конфискованы по решению суда (в том числе по 1 факту 2018 года). В течение года вынесено постановлений о назначении наказаний – 70 (в том числе по нарушениям 2018 года), из них судом – 0 . Сумма наложенных штрафов – 103,5 тыс. руб. (в том числе по нарушениям 2018 года), взыскано штрафов с учетом предыдущих лет – 157,0 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2019 г. выявлено: 9 фактов незаконной добычи диких животных с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. В правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел передано 9 материалов, из них: по 8 фактам возбуждены уголовные дела, по 1 факту материалы на рассмотрении. Незаконно добыто 13 особей лося (из них по 1 факту отказано в возбуждении уголовного дела), 7 особей кабана (из них по 1 факту материалы на рассмотрении), 1 особь волка. | По данным на 01.04.2019 г. выявлено 72 административных нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (в том числе по ст. 20.25 КоАП РФ – 1 нарушение), изъята 1 единица охотничьего оружия, 2 единицы охотничьего оружия конфискованы по решению суда (в том числе по 1 факту 2018 года). В течение года вынесено постановлений о назначении наказаний – 70 (в том числе по нарушениям 2018 года), из них судом – 0 . Сумма наложенных штрафов – 103,5 тыс. руб. (в том числе по нарушениям 2018 года), взыскано штрафов с учетом предыдущих лет – 157,0 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2019 г. выявлено: 9 фактов незаконной добычи диких животных с признаками преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ. В правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел передано 9 материалов, из них: по 8 фактам возбуждены уголовные дела, по 1 факту материалы на рассмотрении. Незаконно добыто 13 особей лося (из них по 1 факту отказано в возбуждении уголовного дела), 7 особей кабана (из них по 1 факту материалы на рассмотрении), 1 особь волка.
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083010000009000000000 | Мероприятие 3.1.9 «Укрепление материально-технической базы (субсидия бюджетному учреждению)» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  | x | x | x |  | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083010000009000000001 | Контрольное событие 3.1.9.1 «Подготовлено техническое задание и аукционная документация на поставку специальной техники» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | Подготовлено техническое задание и аукционная документация в целях приобретения техники | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Подготовлено техническое задание и аукционная документация в целях приобретения техники | Подготовлено техническое задание и аукционная документация в целях приобретения техники
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 2 | 1 | 0 | 083020000000000000000 | Основное мероприятие 3.2 «Совершенствование системы планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 2265 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083020000001000000000 | Мероприятие 3.2.1 «Разработка и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 2265 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 7 | 1 | 0 | 083020000001000000001 | Контрольное событие 3.2.1.1 «Проведение 2 этапа работ по разработке Схемы террториального планирования в соответствии с условиями контракта» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2019 | 31.03.2019 | x | x | x | В соответствии с условиями государственного контракта начались работы по формированию картографического материала | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В соответствии с условиями государственного контракта начались работы по формированию картографического материала | В соответствии с условиями государственного контракта начались работы по формированию картографического материала
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 2 | 1 | 0 | 083030000000000000000 | Основное мероприятие 3.3 «Сохранение и воспроизводство популяционной группировки зубров, живущих в вольных условиях на территории области» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 1764.5 | 300 | 1764.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
1 | 1 квартал | 2019 | 08.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 6 | 1 | 0 | 083030000002000000000 | Мероприятие 3.3.2 «Мероприятия по сохранению и воспроизводству популяционной группировки зубров, живущей в вольных условиях на территории области (субсидия бюджетному учреждению Вологодской области "Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира")» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | x | x | x |  | 1764.5 | 300 | 1764.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 квартал |  |  | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы | 10 | 4 | 0 |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 9: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 10: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 11: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 13: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 14: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 15: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 16: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 17: 0