Аналитическая записка

к годовому отчету о ходе реализации государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»

за 2019 год

В 2019 году реализация государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» была направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и решение задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года:

4.4.4.1. Обеспечение основных направлений деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

4.4.4.2. Строительство противопаводковой дамбы в Великоустюгском районе на реке Северная Двина;

4.4.4.17. Предупреждение и ликвидация заболеваний животных различной этиологии, обеспечение эпизоотического благополучия животноводства и биологической безопасности пищевой продукции и сырья животного происхождения, защита населения от болезней, общих для человека и животных

6.4.4.7. Обеспечение населения качественной питьевой водой, в том числе за счет защищенных подземных источников водоснабжения в результате поиска, оценки и освоения новых месторождений подземных вод;

6.4.4.8. Создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий, обеспечивающей сохранение естественных экосистем, природных ландшафтов и комплексов;

6.4.4.9. Сохранение биологического разнообразия и рациональное использование охотничьих ресурсов, способствующих развитию природно-экологического и охотничьего туризма на территории области;

6.4.4.10. Обеспечение охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Вологодской области;

6.5.4.2. Строительство и модернизация систем очистки сточных вод организациями в сфере производства и в коммунальном комплексе в целях снижения загрязнения водных объектов;

6.5.4.3. Экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, направленного на сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты Волжского бассейна (бассейн реки Волги);

6.5.4.8. Обеспечение функционирования и развитие территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды;

6.5.4.10. Достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования;

6.5.4.11. Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и экологической обстановке

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области,   соисполнители: Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области, Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области, исполнители: Департамент строительства области, Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области.

- Сведения о финансировании государственной программы

Объем финансирования мероприятий государственной программы в 2019 году увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом и составил 1 451,2 млн. рублей, кассовые расходы составили  1 360,7 млн. рублей (93,8 % от запланированного объема), в том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы привлечены средства в объеме 809,8 млн. рублей, что в 2,5 раза  больше по сравнению с 2018 годом, израсходовано – 742,5 млн. рублей (91,7 %).

Финансовое исполнение государственной программы по исполнителям:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области: в областном бюджете на 2019 год предусмотрено 895,9 млн. рублей, кассовые расходы составили 840,9 млн. рублей (93,9 % от запланированного объема), в том числе из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы привлечены средства в объеме 627,2 млн. рублей, израсходовано – 587,8 млн. рублей (93,7 %);

Департамент строительства области: предусмотрено 2,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 1,736 млн. рублей или 86,8%;

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области: предусмотрено 103,4 млн. рублей, кассовые расходы –103,4 млн. рублей или 99,9%, в том числе привлеченные средства федерального бюджета в сумме 17,1 млн. рублей освоены в полном объеме;

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области: предусмотрено 8,8 млн. рублей, кассовые расходы – 6,5 млн. рублей (73,9 %);

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области: предусмотрено 441,1 млн. рублей, кассовые расходы – 408,1 млн. рублей или 92,5%.

2. Результаты реализации государственной программы

Основная цель государственной программы  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» – обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, для достижения которой в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

- В рамках решения задачи «Обеспечение населения области качественной питьевой водой»:

-  проведены следующие мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

- «Реконструкция водопроводных очистных сооружений с переходом на двух ступенчатую схему очистки воды п. Шексна» 1 этап»;

- «Реконструкция реагентного хозяйства ВОС г. Грязовца»;

- «Капитальный ремонт ВОС г. Грязовца»;

- «корректировка проектно-сметной документации по объекту Канализация г. Грязовца. Пусковой комплекс 2 очереди строительство коллектора»;

- «Капитальный ремонт сооружений по очистке питьевой воды в п. Федотово 2 этап»;

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по очистке питьевой воды в с. Новленское Вологодского района Вологодской области»;

- «Строительство артезианской скважины в п. Непотягово Вологодского района Вологодской области»;

- «Замена участка магистрального водопровода в п. Федотово»;

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по очистке питьевой воды в п. Заря Вологодского района Вологодской области»;

- «Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в с. Липин Бор»;

- «Капитальный ремонт водозабора в д. Лукьяново Вашкинского района»;

- «Строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения г. Тотьма»;

- «Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в г. Белозерск»;

- «Водозабор из артезианской скважины, расположенной в пойме реки Кокшеньга».

- выполнены работы по геологическому изучению в целях поисков и оценки запасов питьевых подземных вод н.п. Игумницево Междуреченского района Вологодской области.

- заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды для водоснабжения п. Борок Кемского сельского поселения Никольского муниципального района.

В рамках регионального проекта «Чистая вода», реализовано мероприятие «Реконструкция реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода города Вологды».

2. В рамках решения задачи «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод»:

- выполнены работы по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (I этап);

- проведены  кадастровые и оценочные работы по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий  строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (2  и 3 этапы);

- разработана  рабочая документация по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий  строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (2 этап);

- начаты работы по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (II этап);

- завершены работы по объекту «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово-Костяевка  Череповецкого  района Вологодской области (1 и 3 участок)»;

- продолжены работы  по объекту «Благоустройство Набережной VI Армии от моста имени 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде (1 пусковой комплекс - берегоукрепление), в связи с осенним паводком 2019 года работы по берегоукреплению планируется завершить в 2020 году ;

-  проведена оплата выполненных работ по объекту «Укрепление левого берега р. Сухона в г. Великий Устюг» (2-й пусковой комплекс);

- выполнены работы по капитальному  ремонту объекта: «Укрепление правого берега р. Сухона в г. Великий Устюг Вологодской области»;

- выполнены работы по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи дер. Михальцево  (I этап);

- начаты  работы по II этапу капитального ремонта тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево;

- завершены дноуглубительные работы на 4-6 км р. Сухона в Великоустюгском районе Вологодской области (3 очередь);

- проведены ледорезные работы на р. Сухона в районе г. Великий Устюг;

- выполнены работы по определено местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос  рек Сухона на территории Великоустюгского, Тотемского, Сокольского  (д. Селище – м. Растовик) районов,  а также работы по  I этапу определения местоположения береговых линий, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Сухона на территории Нюксенского района, р. Юг, р. Кубена (от д. Кузнецово),  р. Сямжена.

- подготовлены и утверждены предложения об определении границ зон затопления, подтопления на территории г.Вологда, с.Бабаево, с.Устье, с.Устюжна, г. Харовск, г. Сокол, с. Нюксеница, с, Кичменгский Городок, г. Никольск, с. Верховажье, с. Сямжа, п. Чагода, г. Тотьма);.

В рамках реализации национального проекта «Экология»:

-  начаты работы по реконструкции Комплекса очистных сооружений канализации: Реконструкция и модернизация первичных и вторичных отстойников Правобережного участка КОСК» МУП «Водоканал» в г.Череповец;

- заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту «Восстановление и экологическая реабилитация рек Ягорба, Серовка, Кошта в границах г.Череповца».

3. Финансирование мероприятий государственной программы, направленных на  решение задачи «Развитие инфраструктуры переработки, утилизации и безопасного размещения отходов», в 2019 году не предусмотрено.

4. В рамках решения задачи «Совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора»:

- обеспечено ведение баз данных ПК «Кедр-регион» о негативном воздействии на окружающую среду;

- осуществлен мониторинг состояния атмосферного воздуха и поверхностных вод на территории Вологодской области;

- осуществлен мониторинг подземных вод;

- выполнен агроэкологический мониторинг почв;

- обеспечено функционирование 13 временных водомерных постов на период весеннего половодья и отслеживания паводковой обстановки;

-  рассмотрено 438 дел об административных правонарушениях в рамках государственного экологического надзора.

5. В рамках решения задачи «Сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов»:

- выполнены мероприятия по обустройству 23 ООПТ, в т.ч. изготовлены информационные знаки для 15 ООПТ регионального значения, установлены информационные знаки на территории 8 ООПТ;

- внесены сведения в ЕГРН  о 68 ООПТ, в целом о 156 региональных ООПТ, подведомственных Департаменту (92,9%);

-  создана одна ООПТ регионального значения государственный природный заказник болото «Доброозерское» площадью 13124,89 га;

- проведены работы по установлению 10 охранных зон для памятников природы с  целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на них;

- в целях осуществления государственного экологического надзора в области охраны и использования ООПТ в 2019 году проведено обследование 21 территории.

6. В рамках решения задачи  «Формирование основ экологической культуры населения области и обеспечение оперативного информирования и                просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования» в 2019 году Департаментом осуществлялась деятельность по следующим направлениям:

- организация и проведение совместных мероприятий по экологическому образованию и воспитанию в рамках взаимодействия с общественными организациями;

- реализация мероприятий по экологическому просвещению в учреждениях культуры;

- проведение выставок, конференций, семинаров по природоохранной тематике;

- проведение областных смотров-конкурсов;

- информирование населения через СМИ и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- издание информационно-аналитических, нормативно-правовых и других материалов по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.

7. Для решения задачи «Воспроизводство минерально-сырьевой базы и охрана недр от истощения и загрязнения» в рамках государственной программы Департаментом проведены мероприятия:

- по производству маркшейдерских работ в рамках совместных проверок с Череповецкой  природоохранной прокуратурой с целью анализа экологической ситуации в сфере недропользования на месторождение «Лаврентьевское» и «Новоселы-4» в Череповецком муниципальном районе Вологодской области;

-по производству маркшейдерских работ (маркшейдерской съемки) для проведения аукциона на предоставление в пользование месторождения  песчано-гравийного материала «Залесье-1» в Устюженском муниципальном районе;

- профинансирована областная геологическая олимпиада школьников.

8. В рамках решения задачи «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия на территории Вологодской области» Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области проведены учеты численности животных, биотехнические, охранные и контрольно-надзорные мероприятия.

Комплекс проводимых биотехнических и охранных мероприятий позволяет поддерживать стабильную численность объектов животного мира. По итогам государственного мониторинга численности объектов животного мира в результате охранных, биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории  области обитает свыше 45 тысяч особей лося, более 11 тысяч – бурого медведя, более 56 тысяч особей глухаря, свыше 245 тысяч - тетерева.

В целях поддержания благополучной эпизоотической обстановки в области проводится отбор проб биоматериала на выявление опасных заболеваний, проведена иммунизация лисицы, енотовидной собаки и волка, проводятся мероприятия по снижению численности диких плотоядных.

Итогом совместных комплексных мероприятий по профилактике зоонозных инфекций 2019 года является благополучная эпизоотическая обстановка в области.

В целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора проведено свыше 2900 рейдов, выявлено 597 административных нарушений, 25 фактов незаконной добычи копытных, изъято 11 единиц оружия. Взыскано 2,3 млн. руб. штрафов и ущерба по фактам незаконной добычи, 3 человека привлечены к уголовной ответственности по фактам незаконной добычи животных, 27 человек лишены права охоты.

В течение года продолжена работа по сохранению популяции зубра (исчезающего вида животных) на территории области. По итогам учетных работ  и оценки состояния популяции зубра  на территории области обитает 80 особей, из них 8 особей рожденных в прошлом году.

В результате реализации программных мероприятий достигнуты следующие показатели государственной программы:

- плотность особей лося составила 3,1 особи на 1000 га охотничьих угодий при плановом значении – не менее 3 особей на 1000 га охотничьих угодий, плотность особей медведя – 0,8 особи на 1000 га охотничьих угодий при плановом значении – 0,7 особей на 1000 га охотничьих угодий.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий государственной программы:

- доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, увеличилась с 45,6% в 2018 году до 53,2 % по итогам 2019 года;

- доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод составила 14,7% (прогнозные данные);

- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, увеличилась с 14,0 % в 2018 году до 17,9 % в 2019 году  (плановое значение показателя (19,0%) не достигнуто в связи в ЧС);

- доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации составила 19,07% (плановое значение показателя (19,3%) не достигнуто в связи с исключением  мероприятия «Расчистка протоки, соединяющей озеро Тудозеро и озеро Онежское Вытегорского района Вологодской области» из перечня мероприятий, финансируемых за счет субвенций ФБ);

- доля утилизированных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления увеличилась с 67,86% в 2018 году до 78% в 2019 году (прогнозные данные);

- объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников составил 499,2 тыс. тонн (прогнозные данные);

- доля надзорных мероприятий, по итогам которых выявлены нарушения, в общем количестве надзорных мероприятий составила 44%;

- доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области, составила 6,3 %;

- количество населения области, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности составило 0,4 тыс. человек;

- прирост запасов нерудных материалов для гражданского строительства и содержания дорог составил 4 млн. куб. м;

- плотность особей лося составила 3,1 особи на 1000 га охотничьих угодий при плановом значении – не менее 3 особей на 1000 га охотничьих угодий, плотность особей медведя – 0,8 особи на 1000 га охотничьих угодий при плановом значении – 0,7 особей на 1000 га охотничьих угодий.

2.1. Результаты реализации государственной программы в разрезе подпрограмм.

Мероприятия государственной программы в 2019 году реализовывались в рамках 5 подпрограмм: «Вода Вологодчины», «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», «Охрана и развитие животного мира Вологодской области», «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области», «Обеспечение реализации программы».

Подпрограмма 1 «Вода Вологодчины»

На реализацию подпрограммы 1 «Вода Вологодчины» в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 1289,5 млн. рублей, кассовые расходы составили 1201,6 млн. рублей (93,2% от запланированного объема), в том числе: собственные доходы областного бюджета – 497,6 млн. рублей, из них освоено 477,0 млн. рублей (95,9 % от запланированного объема) и привлеченные средства федерального бюджета – 791,8 млн. рублей, из них освоено 724,6 млн. рублей (91,5% от запланированного объема).

В разрезе исполнителей:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области: предусмотрено 848,4  млн. рублей, кассовые расходы составили 793,6  млн. рублей (93,5 % от запланированного объема), в том числе: собственные доходы областного бюджета – 221,9 млн. рублей, из них освоено 206,6 млн. рублей (93,0 % от запланированного объема) и привлеченные средства федерального бюджета – 626,4 млн. рублей, из них освоено 586,9 млн. рублей (93,4 % от запланированного объема);

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области: предусмотрено средств областного бюджета 441,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 408,1 млн. рублей (92,5% от запланированного объема).

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» выполнены следующие мероприятия (заключены государственные контракты):

- на выполнение работ по геологическому изучению в целях поисков и оценки запасов питьевых подземных вод н.п. Игумницево Междуреченского района Вологодской области. Утверждены запасы подземных вод на МППВ «Шингарьское» в количестве 120 м3/сут. В результате целевой показатель подпрограммы «Количество разведанных месторождений пресных подземных вод для водоснабжения населенных пунктов области» (нарастающим итогом) составил 9 шт., объем месторождений – 4184 куб. м/сут.

- на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды для водоснабжения п. Борок Кемского сельского поселения Никольского муниципального района Вологодской области. В связи с отсутствием положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации средства в размере 215,3 тыс. рублей не освоены.

В 2019 году в рамках основного мероприятия «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области при взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов продолжена работа по реализации мероприятий в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», реализуемых за счет средств субсидии из федерального бюджета:

- завершены работы по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (I этап);

- начата реализация II этапа строительства объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина»;

- завершены  берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области (1 и 3 участок);

- продолжены работы по благоустройству Набережной VI Армии от моста имени 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление); в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город Вологда» решением Арбитражного суда Вологодской области завершение работ перенесено на 2020 год.

- завершены работы по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево (I этап. Выполнение работ на участке от НС Михальцево до КП 12); в связи с корректировкой проектно-сметной документации возникла экономия бюджетных средств в размере 11 777,34 тыс. рублей (из них: ФБ – 9068,5 тыс. руб., ОБ – 2708,8 тыс. руб.).

- начаты работы по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево  (II этап. Выполнение работ на участке от КП12 до КП11);

Кроме того, в 2019 году в рамках основного мероприятия «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики» за счет средств областного бюджета:

- проведены  кадастровые и оценочные работы  по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий  строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (2 и 3 этапы);

- разработана  рабочая документация по объекту «Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий  строительство противопаводковой дамбы на р. Северная Двина» (2 этап);

-  проведена оплата выполненных работ по объекту «Укрепление левого берега р. Сухона в г. Великий Устюг» (2-й пусковой комплекс);

- выполнены работы по капитальному  ремонту объекта: «Укрепление правого берега р. Сухона в г. Великий Устюг Вологодской области»;

- завершены работы по определению границ зон затопления, подтопления на территориях 14 муниципальных районов области.

В результате реализации указанных мероприятий:

- значение целевого показателя подпрограммы «Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления» составило 6170,85 пог.м. при плановом значении 8919,85 пог.м., показатель не достигнут в связи с введением режима ЧС на территории муниципального образования «Город Вологда» (форс-мажорные обстоятельства);

- «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнями безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние», «Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных» составила 89%.

В рамках переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации за счет средств субвенций из федерального бюджета») за счет субвенций из федерального бюджета в 2019 году:

- завершены дноуглубительные работы на 4-6 км р. Сухона в Великоустюгском районе Вологодской области (3 очередь);

- выполнены ледорезные работы на р. Сухона от д. Ястреблево до г. Великий Устюг с целью ослабления ледового покрова на участке протяженностью 50,59 км.

- проведены мероприятия по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

В результате реализации мероприятия целевое значение показателя «Доля протяженности установленных водоохранных зон от общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон» составило 3,89% при плане 2,2%.

В 2019 году область приступила к реализации федеральных и региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология»:

- в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» в части сокращения доли загрязненных сточных вод» начаты работы по реализации мероприятия «Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации: Реконструкция и модернизация первичных и вторичных отстойников Правобережного участка КОСК» МУП «Водоканал» в г.Череповец;

- в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в части восстановления и экологической реабилитации водных объектов заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту «Восстановление и экологическая реабилитация рек Ягорба, Серовка, Кошта в границах г. Череповца». В декабре 2019 года исполнитель представил документы на согласование в Госэкспертизу, работы по разработке ПСД будут завершены в 2020 году.

- Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» реализовано мероприятие «Реконструкция реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода города Вологды» с общим объемом финансирования 219 726,5 тыс. рублей, в том числе: ФБ - 165 410,3 тыс. рублей; ОБ – 32 343,6 тыс. рублей; МБ – 21 972,6 тыс. рублей. Фактическая стоимость работ составила 182 813,05 тыс. рублей, в том числе: ФБ – 137 658,20 тыс. рублей, ОБ – 26 873,53 тыс. рублей, МБ – 18 281,32 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий:

- доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составила 51,6% при плане 43,6%;

- доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 62,6% при плане 47,9%;

- объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод составил 0,01 куб. км в год (достижение показателя 0,004 куб. км в год запланировано к 2024 году).

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области за счет средств областного бюджета выполнены следующие мероприятия:

Шекснинский район:

- «Реконструкция водопроводных очистных сооружений с переходом на двух ступенчатую схему очистки воды п. Шексна» 1 этап, объем финансирования: областной бюджет – 110 185,80 тыс. рублей. Мероприятия 1 этапа выполнены, средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Грязовецкий район:

- «Реконструкция реагентного хозяйства ВОС г. Грязовца», объем финансирования: областной бюджет - 13 834,00 тыс. рублей. Фактическая стоимость мероприятия после конкурсных процедур составила – 13 833,95 тыс. рублей.

- «Капитальный ремонт ВОС г. Грязовца», объем финансирования: областной бюджет - 19 200,00 тыс. рублей. Мероприятия 1 этапа выполнены, средства областного бюджета освоены в полном объеме.

- «Канализация г. Грязовца. Пусковой комплекс 2 очереди строительство коллектора»; корректировка проектно-сметной документации по объекту. По заключенному договору пожертвования между Вологодской областью и ООО «Газпром трансгаз Ухта» выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 930,00 тыс. рублей, освоено 1 928,07 тыс. рублей.

Вологодский район:

- «Капитальный ремонт сооружений по очистке питьевой воды в п. Федотово 2 этап», объем финансирования: областной бюджет – 9 600,0 тыс. рублей. Фактическая стоимость мероприятия после конкурсных процедур составила - 8 064,97 тыс. рублей. Экономия направлена на дополнительные мероприятия в рамках доведенных лимитов в 2019 году.

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по очистке питьевой воды в с. Новленское Вологодского района Вологодской области», объем финансирования: областной бюджет – 3 840,0 тыс. рублей. Фактическая стоимость мероприятия после конкурсных процедур составила – 2 321,39 тыс. рублей. Экономия направлена на дополнительные мероприятия в рамках доведенных лимитов в 2019 году.

- «Строительство артезианской скважины в п. Непотягово Вологодского района Вологодской области», объем финансирования: областной бюджет – 3 360,0 тыс. рублей. Фактическая стоимость мероприятия после конкурсных процедур составила – 3 148,54 тыс. рублей. Экономия направлена на дополнительные мероприятия в рамках доведенных лимитов в 2019 году.

Дополнительные мероприятия, выполненные в рамках экономии в 2019 году:

- «Замена участка магистрального водопровода в п. Федотово», объем финансирования: областной бюджет -  1 610,88 тыс. рублей. Мероприятие выполнено, средства областного бюджета освоены в полном объеме.

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по очистке питьевой воды в п. Заря Вологодского района Вологодской области», объем финансирования: областной бюджет -  1 587,01 тыс. рублей. Мероприятие выполнено, средства областного бюджета освоены в объеме 1 099,56 тыс. рублей.

Вашкинский район:

- «Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в с. Липин Бор», объем финансирования: областной бюджет – 2 940,0 тыс. рублей. Фактическая стоимость мероприятия после конкурсных процедур составила – 2 544,56  тыс. рублей. Экономия направлена на дополнительное мероприятие в рамках доведенных лимитов в 2019 году.

- «Капитальный ремонт водозабора в д. Лукьяново Вашкинского района», объем финансирования: областной бюджет – 395,45 тыс. рублей. Мероприятие выполнено, средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Тотемский муниципальный район:

- «Строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения г. Тотьма», объем финансирования: областной бюджет – 43 194,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено, средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Белозерский муниципальный район:

- «Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в г. Белозерск», объем финансирования: областной бюджет – 33 950,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено, средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Тарногский муниципальный район:

- «Водозабор из артезианской скважины, расположенной в пойме реки Кокшеньга», объем финансирования: областной бюджет – 2 090,70 тыс. рублей. Фактическая стоимость мероприятия после конкурсных процедур составила – 2 090,7 тыс. рублей. Мероприятие выполнено, средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Общий объем финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения составил 244 124,90 тыс. рублей, кассовое исполнение - 243 568,18 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета в 2019 году составил  10,8 млн. рублей, кассовые расходы – 8,3 млн. рублей или 76,6 % от запланированных расходов, в том числе по исполнителям:

Департамент строительства области – 2,0 млн. рублей, кассовые расходы –  1,7 млн. рублей или 86,8 %;

Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области – 8,8 млн. рублей, кассовые расходы – 6,5 млн. рублей, что в результате округления составляет 73,9 %.

В 2019 году в рамках подпрограммы:

- Департаментом строительства области обустроены 3 скотомогильника в Сямженском муниципальном районе и 1 скотомогильник в Вытегорском районе. Срок выполнения работ по обустройству 1 скотомогильника в Сямженском районе перенесен на  2020 год;

- осуществлена разработка проектно-сметной документации по обустройству 3 скотомогильников на территории Вологодской области (1- в Великоустюгском районе и 2 - в Сямженском районе);

- Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области обеспечено содержание 36 скотомогильников, в том числе 12 – в Вожегодском районе, 1 – в Кадуйском районе, 1 – в Череповецком районе, 1 – в Бабаевском районе, 2 – в Белозерском районе, 2 – в Вологодском районе, 6 – Кирилловском районе, 3 – в Чагодощенском районе, 1 – в Шекснинском районе, 2 – в Междуреченском районе, 5 – в Сямженском районе;

- произведен отлов безнадзорных животных на территориях муниципальных образований области в количестве 971 особи.

В 2019 году из 4 целевых показателей подпрограммы:

- показатель «Количество обслуживаемых скотомогильников» достигнут в соответствии с планом;

- фактическое значение показателя «Количество отловленных безнадзорных животных на территории области» не достигнуто (фактическое значение составило 971 особь при плане 1348 особей). Показатель не выполнен в связи с невозможностью заключения органами местного самоуправления контрактов из-за отсутствия на рынке поставщиков услуг, желающих выполнить мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев по причине переполненности питомников;

- показатель «Количество обустроенных бесхозяйных скотомогильников в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил» не достигнут (фактическое значение составило 49 скотомогильников при плане 50). Невыполнение показателя связано с выявлением в ходе приемки работ в декабре 2018 года несоответствия фактического месторасположения скотомогильника с предоставленным земельным участком, в результате чего потребовалось уточнение границ участка с последующей государственной регистрацией изменений. Факт обустройства скотомогильника будет зафиксирован в 2020 году;

- прогнозное значение показателя «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» составляет  8,29 %.

Подпрограмма 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области»

Расходы на реализацию подпрограммы 3 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области» формируются за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субвенции из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, ответственный исполнитель подпрограммы – Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.

Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 2019 году составили 61694,0 тыс. рублей, из них собственные доходы областного бюджета – 45573,1 тыс. рублей; субвенции из федерального бюджета – 16120,9 тыс. рублей.

В 2019 году собственные средства областного бюджета освоены на 99,99%, средства федеральной субвенции освоены в полном объеме.

По итогам государственного мониторинга численности объектов животного мира в результате охранных, биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории  области обитает свыше 45 тысяч особей лося, более 11 тысяч – бурого медведя, более 56 тысяч особей глухаря, свыше 245 тысяч - тетерева.

Комплекс проводимых биотехнических и охранных  мероприятий позволяет поддерживать стабильную численность объектов животного мира и увеличивать лимит добычи охотничьих ресурсов.

Так, в сезоне охоты 2019-2020 года – лимит добычи лося увеличился на 4% (2565 особей), медведя - на 15 % (1194 особи).

Качество проводимых учетных работ и обоснованность утверждения лимитов добычи характеризует показатель фактического освоения лимита. Так отношение фактической добычи лося в сезоне охоты 2018-2019 года составляет 81,2%, по предварительным данным по итогам осеннего сезона охоты на медведя лимит освоен на 46 %.

В целях поддержания благополучной эпизоотической обстановки в области проводится отбор проб биоматериала на выявление опасных заболеваний, проведена иммунизация лисицы, енотовидной собаки и волка, проводятся мероприятия по снижению численности диких плотоядных.

В течение года на территории области фиксировались отдельные  случаи таких заболеваний диких животных как трихенеллез, финноз. В качестве профилактики заболеваний людей в средствах массовой информации, а также при беседах с охотниками проводится информационная работа о необходимости  проведения лабораторной экспертизы мяса диких животных.

В целях организации планомерной работы по поддержанию численности волка на оптимально допустимом уровне внесены изменения в постановление Правительства области от 18.11.2013 года №1177 «Об утверждении Порядка выплаты физическим лицам денежного вознаграждения за добычу волка на территории Вологодской области».

В отчетном году на цели премирования охотников из бюджета области выплачено 2,3 млн. рублей. Добыто 365 волков. Задолженность по выплате денежных вознаграждений ликвидирована.

Итогом совместных комплексных мероприятий по профилактике зоонозных инфекций 2019 года является благополучная эпизоотическая обстановка в области.

В целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора проведено свыше 2900 рейдов, выявлено 597 административных нарушений, 25 фактов незаконной добычи копытных, изъято 11 единиц оружия. Взыскано 2,3 млн. руб. штрафов и ущерба по фактам незаконной добычи, 3 человека привлечены к уголовной ответственности по фактам незаконной добычи животных, 27 человек лишены права охоты.

В области продолжает развиваться институт производственных охотничьих инспекторов, к концу 2019 года 97% охотничьих хозяйств области имеют в штате производственных охотничьих инспекторов.

С 2019 года Департамент реализует мероприятия по исполнению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ на 2019 -2021 годы».

В ноябре 2019 года впервые проведены публичные слушания результатов по вопросам правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного охотничьего надзора.

Итогом реализации процесса реформирования системы государственного контроля в течение 2019 года является сокращение проверок в сфере использования охотничьих ресурсов и ведения охотничьего хозяйства в сравнении с прошлым годом на 70%.

В течение года продолжена работа по сохранению популяции зубра (исчезающего вида животных) на территории области. По итогам учетных работ 2019 года и оценки состояния популяции зубра  на территории области обитает 80 особей, из них 8 особей рожденных в прошлом году, по итогам учетных работ в марте 2020 популяция увеличилась до 97 особей.

Превышение значений фактических показателей над плановыми свидетельствует, об успешности научного эксперимента по адаптации зубра на территории области.

Таким образом, в результате реализации мероприятий достигнуты плановые значения всех целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области»

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета в 2019  году составил 14,2 млн. рублей, кассовое исполнение – 14,2 млн. рублей или 99,9% от запланированных расходов, ответственный исполнитель подпрограммы – Департамент природных ресурсов  охраны окружающей среды области.

Решение задач подпрограммы осуществлялось путем реализации следующих мероприятий.

В области комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора осуществлен:

- мониторинг состояния атмосферного воздуха в городах Череповце и Вологде. Комплексный показатель загрязнения воздуха «индекс загрязнения атмосферы» в г. Череповце и г. Вологде изменился незначительно и составил 3,2 и 2 единиц соответственно.

- государственный мониторинг состояния поверхностных вод осуществлялись Вологодским ЦГМС в 28 пунктах федерального и 18 пунктах территориального уровней, расположенных на 24 реках, Рыбинском и Шекснинском (включая оз. Белое) водохранилищах и оз. Кубенском;

Оценка качества поверхностных вод за 2019 год по показателю «Индекс загрязненности воды» (далее – ИЗВ) показала, что в 53 % пунктах наблюдений вода относится к категории «чистая» (в 2018 году – в 48 %), в 28 % - «умеренно загрязненная» (в 2018 году – 37 %), в 19 % - «загрязненная» (в 2018 году – 11 %).

В 2019 году качество воды в 4 % пунктах наблюдений (р. Вологда в створе 2 км ниже г. Вологды и р. Кошта), где в прошлом году вода относилась к категории «грязная», по показателю ИЗВ улучшилось, перейдя в категорию «загрязненная».

Наиболее чистыми водными объектами области являются реки Молога, Чагода, Кубена, Лежа, Кема, Кичменьга, Двиница, Старая Тотьма, Вага, Андома, Андога, Шекнинское вдхр., оз. Кубенское.

- агроэкологический мониторинг почв на 8 постоянных реперных участках;

- мониторинг подземных вод (в рамках государственного задания БУ ВО «ЭЛПРОС»), в том числе проведены лабораторные исследования подземных вод из 9 скважин, расположенных на территории ОАО «Северсталь» и АО «Аппатиты», 5 артезианских скважин в Никольском муниципальном районе.

Плотность сети наблюдения за состоянием окружающей среды (площадь территории области (в кв. км) в расчете на 1 пост наблюдения) составила 4050 кв. км/1 пост.

В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора в 2019 году проведено 1021 надзорное мероприятие, специалистами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области рассмотрено 438  дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрений предъявлено 45 штрафов (в 2018 году – 67 штрафов) на общую сумму 790,5 тыс. рублей (в 2018 году – 586 тыс. рублей), сумма взысканных штрафов составила 457 тыс. рублей (57,8%).

В 2019 году проведена государственная экологическая экспертиза 2 объектов регионального уровня. Ввиду отсутствия обращений юридических лиц, граждан и общественных организаций в судебные органы по вопросу отмены заключений, выданных Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области, целевой показатель «Количество заключений государственной экспертизы, отмененных в судебном порядке» составляет 0 единиц.

В целях формирования основ экологической культуры населения области, развития системы непрерывного экологического образования населения и информирования населения о состоянии окружающей среды за счет средств областного бюджета проведено следующие мероприятия:

1. Конкурс на получение премий (грантов) на организацию экологических лагерей, школ практической экологии, эколого - краеведческих экспедиций учащихся. Решением комиссии победителями конкурса признаны 17 образовательных учреждений из 14 муниципальных образований области. Участниками экологических отрядов выполнены экспедиционные исследования водных объектов, редких и охраняемых растений, проведены работы по благоустройству, пришкольных территорий, парков и территорий населенных пунктов.

2. Проведен  XIII областной фестиваль детских экологических театров «Мир вокруг нас». В фестивале приняли участие 13 театральных коллективов из 12 муниципальных образований области.

Таким образом, фактическое значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения» составило 2 ед.

В целях обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды аналитическая и оперативная информация о состоянии окружающей среды регулярно размещалась на портале Правительства области и официальном сайте Департамента. В целом за 2019 год количество публикаций экологической направленности в средствах массовой информации составило 10 ед.

В 2019 году Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области продолжена реализация мероприятий по сохранению естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов:

- выполнены работы по обустройству 23 ООПТ, в том числе осуществлен сбор, вывоз и утилизация ТБО на 5 ООПТ, изготовлены информационные знаки на 15 ООПТ регионального значения, установлены информационные знаки на территории 8 ООПТ, выполнены ремонтные работы и работы по обустройству на 4 ООПТ областного значения;

- проведены работы по установлению 10 охранных зон для памятников природы;

- проведено обследование 21 ООПТ регионального значения;

- внесены сведения о 68 ООПТ регионального значения, в целом о 156 региональных ООПТ (92,9%), что позволило перевыполнить показатель государственной программы «Доля ООПТ областного значения, сведения о которых внесены в государственный кадастр объектов недвижимости» на 28,6 %.

В результате реализации мероприятий показатель подпрограммы «Количество ООПТ областного значения, обозначенных аншлагами» по итогам 2019 года составил 79 ООПТ при плановом значении 66 ООПТ. План перевыполнен на 20 % в связи со сложившейся экономией денежных средств, что позволило изготовить на выделенные денежные средства большее количество аншлагов.

Показатель подпрограммы «Количество созданных ООПТ областного значения» достигнут, создана одна ООПТ регионального значения государственный природный заказник болото «Доброозерское» площадью 13124,89 га.

В рамках решения задачи по воспроизводству минерально-сырьевой базы и охраны недр от истощения и загрязнения в 2019 году в рамках государственной программы проведена областная геологическая олимпиада, выполнены маркшейдерские работы.

Целевой показатель подпрограммы «Уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом их запасов» достигнут за счет геологоразведочных работ, осуществленных за средства недропользователей, и составил 100%.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы»

На реализацию подпрограммы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 75,1 млн. рублей, кассовые расходы составили 74,9 млн. рублей (99,7% от запланированного объема), в том числе по исполнителям:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области – кассовые расходы составили 33,2 млн. рублей (99,5% от запланированного объема);

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области – кассовые расходы составили 41,7 млн. рублей (99,9% от запланированного объема).

По итогам 2019 года:

«Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области» составила 85% при плане 72%, план перевыполнен в связи с проведением работы по популяризации предоставления государственных услуг в электронном виде среди заявителей;

- «Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области» составила 35% при плане 72%, что обусловлено спецификой предоставляемых услуг. По итогам 2019 года  государственная услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов вошла в ТОП-10 самых популярных услуг на Региональном портале государственных услуг Вологодской области (4 позиция). Вместе с тем, всего в течение 2019 года в Департамент подано свыше 20800 заявлений на получение государственных услуг (большинство из них – на получение разрешений на добычу), из них только 35% в электронном виде. Низкая востребованность в электронной подаче заявления вызвана отсутствием значительного преимущества при подаче заявления в электронном виде, увеличенными сроками получения услуги путем подачи заявления в  электронном виде в сравнении с личным посещением органа власти, нестабильной работой интернет-ресурсов в отдаленных районах области.

- «Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы» составила 77,8 % в связи с тем, что не выполнены следующие мероприятия:

«Разработка ПСД на проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды с целью создания резервного источника для питьевого водоснабжения п. Борок Кемского сельского поселения Никольского района» (основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водопотребления и водоотведения населенных пунктов»);

«Благоустройство Набережной VI Армии от моста имени 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде (1 пусковой комплекс - берегоукрепление) (основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»);

Разработка проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию рек Серовки, Ягорбы, Кошты в границах г.Череповца (основное мероприятие «Реализация регионального проекта  «Сохранение уникальных водных объектов» в части восстановления  и экологической реабилитации водных объектов);

обустройство бесхозяйного скотомогильника в Сямженском муниципальном районе (основное мероприятие «Обустройство бесхозяйных скотомогильников»).

3. Результативность использования субсидий, предоставленных муниципальным образованиям области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы 1 «Вода Вологодчины» муниципальным образованиям области выделены субсидии в сумме  865,4 млн. рублей на реализацию мероприятий:

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

- «Реконструкция водопроводных очистных сооружений с переходом на двух ступенчатую схему очистки воды п. Шексна» 1 этап;

- «Реконструкция реагентного хозяйства ВОС г. Грязовца»,

-«Капитальный ремонт ВОС г. Грязовца»;

-«корректировка проектно-сметной документации по объекту «Канализация г. Грязовца. Пусковой комплекс 2 очереди строительство коллектора»;

- «Капитальный ремонт сооружений по очистке питьевой воды в п. Федотово 2 этап»;

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по очистке питьевой воды в с. Новленское Вологодского района Вологодской области»;

- «Строительство артезианской скважины в п. Непотягово Вологодского района Вологодской области»;

- «Замена участка магистрального водопровода в п. Федотово»;

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения и внедрение установки по очистке питьевой воды в п. Заря Вологодского района Вологодской области»;

- «Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в с. Липин Бор»;

- «Капитальный ремонт водозабора в д. Лукьяново Вашкинского района»;

- «Строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения г. Тотьма»;

- «Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода в г. Белозерск»;

- «Водозабор из артезианской скважины, расположенной в пойме реки Кокшеньга».

В рамках регионального проекта «Чистая вода», реализовано мероприятие «Реконструкция реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода города Вологды».

по строительству, реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений:

- завершены берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области (1 и 3 участок);

- продолжены работы  по объекту «Благоустройство Набережной VI Армии от моста имени 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде (1 пусковой комплекс – берегоукрепление);

по капитальному ремонту гидротехнических сооружений:

- выполнены работы по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи дер. Михальцево  (1 участок);

- начаты  работы по II этапу капитального ремонта тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево;

по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в части сокращения доли загрязненных сточных вод:

-  начат 1 этап мероприятия «Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации: Реконструкция и модернизация первичных и вторичных отстойников Правобережного участка КОСК»;

Целевые показатели результативности предоставления субсидии:

- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, составила  17,9 % (при плане – 19%),

- «протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления», составила 6170,85 пог.м. (при плане - 8919,85 пог.м.), причина недостижения показателей  - в связи с ЧС (осенний паводок) в ноябре 2019 года работы по мероприятию «Благоустройство Набережной VI Армии от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде. 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» не завершены;

- «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнями безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» составила 89% при плане 89%.