## Мониторинг
Мониторинг реализации мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» за год 2021 года (подпрограмма 2 - исполнитель Облохотдепартамент)
Квартал |  |  | Код Программы | Имя ГП |  | сорт | сортпп | код | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) | Статус | Срок |  |  |  | Значение целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) |  |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание)/ Причины нарушения сроков | Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | [7 empty] | Заключено государственных (муниципальных) контрактов (тыс. руб.)"
[12 empty] | начала реализации |  | окончания реализации (наступления контрольного события) | [5 empty] | всего |  | в том числе
[22 empty] | собственные доходы областного бюджета | собственные доходы областного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты федерального бюджета |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам областного бюджета) | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам областного бюджета)
[12 empty] | план | факт | план | факт | плановое на отчетный год | фактическое на отчетную дату | прогнозное за отчетный год |  | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату | предусмотрено на отчетный год | кассовые расходы на отчетную дату
[9 empty] | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события, целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО)
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 1 | 1 | 0 | 38200000000000000 | Подпрограмма 2 «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x |  |  |  |  | x | x | x | x | 74875.13 | 74875.1257 | 58081.73 | 58081.7257 | 16793.4 | 16793.4 | 0 | 0 | 0 | x
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382010000000000000000 | Основное мероприятие 2.1 «Осуществление государственного мониторинга объектов животного мира, проведение охранных и биотехнических мероприятий» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | государственное задание выполнено в установленные сроки, в запланированных объемах | 41035.72 | 41035.7185 | 41035.72 | 41035.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | государственное задание выполнено в установленные сроки, в запланированных объемах
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000001 | Контрольное событие 2.1.1 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | В 1 квартале 2021 года проведен зимний маршрутный учет в отношении 16 видов животных,учет кабана в местах концентрации (зимних стациях обитания), оценка численности барсука, енотовидной собаки. . Полевой этап учетных работ (ЗМУ) длился с января по февраль. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 21 тысячи километров. По результатам проведенных мероприятий были сделаны выводы о том, что в лесах Вологодчины в настоящее время обитает свыше 48 тысяч лосей, порядка 6,5 тысяч кабанов, около 50 тысяч особей глухаря и 200 тысяч - тетерева. Заметно снизилось количество волка. По последним данным, в охотугодьях области обитает до 270 особей хищника, что более чем на 30% меньше прошлогоднего уровня. Почти на 3 тысячи особей уменьшилась расчетная численность кабана. Основной причиной этому послужили профилактические меры по недопущению распространения африканской чумы свиней. Численность лося возросла на 5%. Результаты зимнего маршрутного учета станут основой при расчете лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В 1 квартале 2021 года проведен зимний маршрутный учет в отношении 16 видов животных,учет кабана в местах концентрации (зимних стациях обитания), оценка численности барсука, енотовидной собаки. . Полевой этап учетных работ (ЗМУ) длился с января по февраль. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 21 тысячи километров. По результатам проведенных мероприятий были сделаны выводы о том, что в лесах Вологодчины в настоящее время обитает свыше 48 тысяч лосей, порядка 6,5 тысяч кабанов, около 50 тысяч особей глухаря и 200 тысяч - тетерева. Заметно снизилось количество волка. По последним данным, в охотугодьях области обитает до 270 особей хищника, что более чем на 30% меньше прошлогоднего уровня. Почти на 3 тысячи особей уменьшилась расчетная численность кабана. Основной причиной этому послужили профилактические меры по недопущению распространения африканской чумы свиней. Численность лося возросла на 5%. Результаты зимнего маршрутного учета станут основой при расчете лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов. | В 1 квартале 2021 года проведен зимний маршрутный учет в отношении 16 видов животных,учет кабана в местах концентрации (зимних стациях обитания), оценка численности барсука, енотовидной собаки. . Полевой этап учетных работ (ЗМУ) длился с января по февраль. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 21 тысячи километров. По результатам проведенных мероприятий были сделаны выводы о том, что в лесах Вологодчины в настоящее время обитает свыше 48 тысяч лосей, порядка 6,5 тысяч кабанов, около 50 тысяч особей глухаря и 200 тысяч - тетерева. Заметно снизилось количество волка. По последним данным, в охотугодьях области обитает до 270 особей хищника, что более чем на 30% меньше прошлогоднего уровня. Почти на 3 тысячи особей уменьшилась расчетная численность кабана. Основной причиной этому послужили профилактические меры по недопущению распространения африканской чумы свиней. Численность лося возросла на 5%. Результаты зимнего маршрутного учета станут основой при расчете лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000002 | Контрольное событие 2.1.2 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | В течение 2 квартал проведены учеты вальдшнепа; тетеревиных птиц на токах. По итогам обработки первичных материалов проведен расчет численности охотничьих ресурсов, подготовлены материалы оценки к общественным обсуждениям лимитов и квот | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В течение 2 квартал проведены учеты вальдшнепа; тетеревиных птиц на токах. По итогам обработки первичных материалов проведен расчет численности охотничьих ресурсов, подготовлены материалы оценки к общественным обсуждениям лимитов и квот | В течение 2 квартал проведены учеты вальдшнепа; тетеревиных птиц на токах. По итогам обработки первичных материалов проведен расчет численности охотничьих ресурсов, подготовлены материалы оценки к общественным обсуждениям лимитов и квот
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000003 | Контрольное событие 2.1.3 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | Начат полевой этап работ по учету бурого медведя на овсах, проведен учет водоплавающей птицы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Начат полевой этап работ по учету бурого медведя на овсах, проведен учет водоплавающей птицы | Начат полевой этап работ по учету бурого медведя на овсах, проведен учет водоплавающей птицы
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000004 | Контрольное событие 2.1.4 «Организация и проведение мониторинга численности объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | проведены учеты околоводных животных, полевой этап учета медведя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: проведены учеты околоводных животных, полевой этап учета медведя | проведены учеты околоводных животных, полевой этап учета медведя
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000005 | Контрольное событие 2.1.5 «Проведение подкормочных мероприятий и мероприятий по охране объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | Биотехничсекие и охранные мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий и заказников проведены в соответствии с объемами государственного задания | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Биотехничсекие и охранные мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий и заказников проведены в соответствии с объемами государственного задания | Биотехничсекие и охранные мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий и заказников проведены в соответствии с объемами государственного задания
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000006 | Контрольное событие 2.1.6 «Проведение подкормочных мероприятий и мероприятий по охране объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами утвержденными государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами утвержденными государственным заданием | Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с объемами утвержденными государственным заданием
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000007 | Контрольное событие 2.1.7 «Проведение подкормочных мероприятий и мероприятий по охране объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием | Охранные и биотехнические мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000008 | Контрольное событие 2.1.8 «Проведение подкормочных мероприятий и мероприятий по охране объектов животного мира» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | подкормочные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: подкормочные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания | подкормочные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000009 | Контрольное событие 2.1.9 «Разработка туристических маршрутов по направлению охотничьего туризма» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | На базе инфраструктуры бюджетного учреждения осуществляется аппробация разработанных туристических маршрутов. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: На базе инфраструктуры бюджетного учреждения осуществляется аппробация разработанных туристических маршрутов. | На базе инфраструктуры бюджетного учреждения осуществляется аппробация разработанных туристических маршрутов.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382010000000000000010 | Контрольное событие 2.1.10 «Реализация туристических маршрутов по направлению охотничьего туризма» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | реализация туристических маршрутов осуществляется на базе бюджетного учреждения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: реализация туристических маршрутов осуществляется на базе бюджетного учреждения | реализация туристических маршрутов осуществляется на базе бюджетного учреждения
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382020000000000000000 | Основное мероприятие 2.2 «Проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении диких животных, выплата денежных вознаграждений охотникам, добывающим волка» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | На 1000 га охотничьих угодий приходится 0,02 особи волка. За год добыто 370 хищников, это на 52 особи больше, чем в 2020 году. За добычу волка охотники поощряются разрешениями на добычу копытных. За счет региональных финансов выплачены денежные премии. В общей сумме это 800 тыс. рублей. | 797.3 | 797.3 | 797.3 | 797.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 1000 га охотничьих угодий приходится 0,02 особи волка. За год добыто 370 хищников, это на 52 особи больше, чем в 2020 году. За добычу волка охотники поощряются разрешениями на добычу копытных. За счет региональных финансов выплачены денежные премии. В общей сумме это 800 тыс. рублей.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000001 | Контрольное событие 2.2.1 «Регулирование численности диких плотоядных» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | В течение первого квартала 2021 года добыто 217 особей волка, в рамках регулирования численности - 2 особи лисицы. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В течение первого квартала 2021 года добыто 217 особей волка, в рамках регулирования численности - 2 особи лисицы. | В течение первого квартала 2021 года добыто 217 особей волка, в рамках регулирования численности - 2 особи лисицы.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000002 | Контрольное событие 2.2.2 «Регулирование численности диких плотоядных» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | По итогам ЗМУ 2021 года плотность волка на территории охотничьих угодий области составляет 0,02 особи на 1000 га, плотность лисицы - 0,34 особи на 1000 га, плотность енотовидной собаки - 0,53 особи на 1000 га | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: По итогам ЗМУ 2021 года плотность волка на территории охотничьих угодий области составляет 0,02 особи на 1000 га, плотность лисицы - 0,34 особи на 1000 га, плотность енотовидной собаки - 0,53 особи на 1000 га | По итогам ЗМУ 2021 года плотность волка на территории охотничьих угодий области составляет 0,02 особи на 1000 га, плотность лисицы - 0,34 особи на 1000 га, плотность енотовидной собаки - 0,53 особи на 1000 га
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000003 | Контрольное событие 2.2.3 «Регулирование численности диких плотоядных» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | С начала года проводятся мероприятия по снижению численности хищника, за 9 месяцев текущего года добыто 248 волков | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: С начала года проводятся мероприятия по снижению численности хищника, за 9 месяцев текущего года добыто 248 волков | С начала года проводятся мероприятия по снижению численности хищника, за 9 месяцев текущего года добыто 248 волков
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000004 | Контрольное событие 2.2.4 «Регулирование численности диких плотоядных» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | На 1000 га охотничьих угодий приходится 0,02 особи волка. За год добыто 370 хищников, это на 52 особи больше, чем в 2020 году. Лидерами здесь являются охотники Бабаевского района – добыто 34 особи, Вытегорского района, там добыли 33 особи волка. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: На 1000 га охотничьих угодий приходится 0,02 особи волка. За год добыто 370 хищников, это на 52 особи больше, чем в 2020 году. Лидерами здесь являются охотники Бабаевского района – добыто 34 особи, Вытегорского района, там добыли 33 особи волка. | На 1000 га охотничьих угодий приходится 0,02 особи волка. За год добыто 370 хищников, это на 52 особи больше, чем в 2020 году. Лидерами здесь являются охотники Бабаевского района – добыто 34 особи, Вытегорского района, там добыли 33 особи волка.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000005 | Контрольное событие 2.2.5 «Формирование Реестра на выплату денежного вознаграждения и выплата премий» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | По состоянию на 31.03.2021 года сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добычу волков. Денежные средства на общую сумму 297,8 тыс. руб. перечислены на счета получателей. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: По состоянию на 31.03.2021 года сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добычу волков. Денежные средства на общую сумму 297,8 тыс. руб. перечислены на счета получателей. | По состоянию на 31.03.2021 года сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добычу волков. Денежные средства на общую сумму 297,8 тыс. руб. перечислены на счета получателей.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000006 | Контрольное событие 2.2.6 «Формирование Реестра на выплату денежного вознаграждения и выплата премий» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добытых волков, денежные премии перечислены на счета получателей Всего с начала года добыто порядка 220 волков. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добытых волков, денежные премии перечислены на счета получателей Всего с начала года добыто порядка 220 волков. | Сформирован реестр на выплату денежных вознаграждений за добытых волков, денежные премии перечислены на счета получателей Всего с начала года добыто порядка 220 волков.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000007 | Контрольное событие 2.2.7 «Формирование Реестра на выплату денежного вознаграждения и выплата премий» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | Реестр сформирован в 1 полугодии, запланированный объем денежных средст перечислен на счета получателей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Реестр сформирован в 1 полугодии, запланированный объем денежных средст перечислен на счета получателей | Реестр сформирован в 1 полугодии, запланированный объем денежных средст перечислен на счета получателей
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382020000000000000008 | Контрольное событие 2.2.8 «Формирование Реестра на выплату денежного вознаграждения и выплата премий» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | За счет региональных финансов выплачены денежные премии. В общей сумме это 800 тыс. рублей. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: За счет региональных финансов выплачены денежные премии. В общей сумме это 800 тыс. рублей. | За счет региональных финансов выплачены денежные премии. В общей сумме это 800 тыс. рублей.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382040000000000000000 | Основное мероприятие 2.4 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | 93% нарушителей привлечены к административной ответственности | 16703.1 | 16703.1 | 0 | 0 | 16703.1 | 16703.1 | 0 | 0 | 0 | 93% нарушителей привлечены к административной ответственности
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382040000000000000001 | Контрольное событие 2.4.2 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц на предмет соблюдения законодательства, пресечение нарушений и првлечение виновных к ответственности» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | В течение первого полугодия проведено порядка 1000 рейдов, из них более половины в период весеннего сезона охоты. Выявлено 289 административных правонарушений, в том числе за сезон весенней охоты - 115 административных правонарушений. Самым распространенным нарушением является охота без разрешительных документов: охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки охотхозяйства. По итогам рассмотрения административных дел 16 охотникам, осуществляющих охоту в закрытые сроки или запрещенным способом в весенний период, грозит наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В течение первого полугодия проведено порядка 1000 рейдов, из них более половины в период весеннего сезона охоты. Выявлено 289 административных правонарушений, в том числе за сезон весенней охоты - 115 административных правонарушений. Самым распространенным нарушением является охота без разрешительных документов: охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки охотхозяйства. По итогам рассмотрения административных дел 16 охотникам, осуществляющих охоту в закрытые сроки или запрещенным способом в весенний период, грозит наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет. | В течение первого полугодия проведено порядка 1000 рейдов, из них более половины в период весеннего сезона охоты. Выявлено 289 административных правонарушений, в том числе за сезон весенней охоты - 115 административных правонарушений. Самым распространенным нарушением является охота без разрешительных документов: охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки охотхозяйства. По итогам рассмотрения административных дел 16 охотникам, осуществляющих охоту в закрытые сроки или запрещенным способом в весенний период, грозит наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382040000000000000002 | Контрольное событие 2.4.1 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц на предмет соблюдения законодательства, пресечение нарушений и првлечение виновных к ответственности» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | По состоянию на 31.03.2021 года в целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора выявлено 57 административных нарушений, 13 фактов незаконной добычи, по которым возбуждено 9 уголовных дел. Проведено 2 проверки в отношении юридических лиц, нарушений не выявлено. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: По состоянию на 31.03.2021 года в целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора выявлено 57 административных нарушений, 13 фактов незаконной добычи, по которым возбуждено 9 уголовных дел. Проведено 2 проверки в отношении юридических лиц, нарушений не выявлено. | По состоянию на 31.03.2021 года в целях профилактики и пресечения нарушений природоохранного законодательства в рамках федерального охотничьего надзора выявлено 57 административных нарушений, 13 фактов незаконной добычи, по которым возбуждено 9 уголовных дел. Проведено 2 проверки в отношении юридических лиц, нарушений не выявлено.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382040000000000000003 | Контрольное событие 2.4.3 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц на предмет соблюдения законодательства, пресечение нарушений и првлечение виновных к ответственности» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | В целях пресечения нарушений и контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории охотничьих угодий области проведено 2277 рейдов, выявлено 23 факта незаконной добычи животных, 434 административных нарушения. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В целях пресечения нарушений и контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории охотничьих угодий области проведено 2277 рейдов, выявлено 23 факта незаконной добычи животных, 434 административных нарушения. | В целях пресечения нарушений и контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории охотничьих угодий области проведено 2277 рейдов, выявлено 23 факта незаконной добычи животных, 434 административных нарушения.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382040000000000000004 | Контрольное событие 2.4.4 «Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических и юридических лиц на предмет соблюдения законодательства, пресечение нарушений и првлечение виновных к ответственности» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | Проведено свыше 2900 рейдов, выявлено 500 административных нарушений, 28 фактов незаконной добычи с признаками преступлений по статье 258 УК РФ (незаконная охота), предъявлено более 480 тыс. руб. административных штрафов, изъято 7 единиц оружия, лишено ; Проведено свыше 2900 рейдов, выявлено 500 административных нарушений, 28 фактов незаконной добычи с признаками преступлений по статье 258 УК РФ (незаконная охота), предъявлено более 480 тыс. руб. административных штрафов, изъято 7 единиц оружия, лишено | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Полученный непосредственный результат: Проведено свыше 2900 рейдов, выявлено 500 административных нарушений, 28 фактов незаконной добычи с признаками преступлений по статье 258 УК РФ (незаконная охота), предъявлено более 480 тыс. руб. административных штрафов, изъято 7 единиц оружия, лишено Причина нарушения сроков реализации: Проведено свыше 2900 рейдов, выявлено 500 административных нарушений, 28 фактов незаконной добычи с признаками преступлений по статье 258 УК РФ (незаконная охота), предъявлено более 480 тыс. руб. административных штрафов, изъято 7 единиц оружия, лишено | Проведено свыше 2900 рейдов, выявлено 500 административных нарушений, 28 фактов незаконной добычи с признаками преступлений по статье 258 УК РФ (незаконная охота), предъявлено более 480 тыс. руб. административных штрафов, изъято 7 единиц оружия, лишено | Проведено свыше 2900 рейдов, выявлено 500 административных нарушений, 28 фактов незаконной добычи с признаками преступлений по статье 258 УК РФ (незаконная охота), предъявлено более 480 тыс. руб. административных штрафов, изъято 7 единиц оружия, лишено
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382050000000000000000 | Основное мероприятие 2.5 «Сохранение популяционной группировки зубра на территории области» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | численность популяционной группировки зубров составляет 106 особей | 6024.31 | 6024.3072 | 6024.31 | 6024.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | численность популяционной группировки зубров составляет 106 особей
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382050000000000000001 | Контрольное событие 2.5.1 «Проведение мероприятий по охране и воспроизводству популяции зубра: заготовка кормов, проведение подкормочных и охранных мероприятий, учет и оценка состояния популяции.» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | В соответствии с государственным заданием проводятся работы по подкормке и охране стада, плановые объемы работы проведены | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В соответствии с государственным заданием проводятся работы по подкормке и охране стада, плановые объемы работы проведены | В соответствии с государственным заданием проводятся работы по подкормке и охране стада, плановые объемы работы проведены
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382050000000000000002 | Контрольное событие 2.5.2 «Проведение учета и оценки состояния популяции зубра» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | В течение 1 квартала проведен учет и оценка состояния популяции. По итогам учета численность популяции достигает 106 особей (По состоянию на 31.03.2021 проведен учет зубра, насчитывается 106 особей (95 взрослых и 11 сеголетков). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В течение 1 квартала проведен учет и оценка состояния популяции. По итогам учета численность популяции достигает 106 особей (По состоянию на 31.03.2021 проведен учет зубра, насчитывается 106 особей (95 взрослых и 11 сеголетков). | В течение 1 квартала проведен учет и оценка состояния популяции. По итогам учета численность популяции достигает 106 особей (По состоянию на 31.03.2021 проведен учет зубра, насчитывается 106 особей (95 взрослых и 11 сеголетков).
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382050000000000000003 | Контрольное событие 2.5.3 «Проведение мероприятий по охране и воспроизводству популяции зубра: заготовка кормов, проведение подкормочных и охранных мероприятий, учет и оценка состояния популяции.» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Мероприятия по охране и контролю выполнены в соответствии с государственным заданием | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Мероприятия по охране и контролю выполнены в соответствии с государственным заданием | Мероприятия по охране и контролю выполнены в соответствии с государственным заданием
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382050000000000000004 | Контрольное событие 2.5.5 «Проведение мероприятий по охране и воспроизводству популяции зубра: заготовка кормов, проведение подкормочных и охранных мероприятий, учет и оценка состояния популяции.» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | Охранные и подкормочные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные и подкормочные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания | Охранные и подкормочные мероприятия проведены в соответствии с объемами государственного задания
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382050000000000000005 | Контрольное событие 2.5.4 «Проведение мероприятий по охране и воспроизводству популяции зубра: заготовка кормов, проведение подкормочных и охранных мероприятий, учет и оценка состояния популяции.» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | Охранные и подкормочные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием. Заключены договоры на проведение текущего ремонта зданий в целях создания визитно-информационного центра на сумму 4162,1 тыс. руб, работы выполнены в срок. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Охранные и подкормочные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием. Заключены договоры на проведение текущего ремонта зданий в целях создания визитно-информационного центра на сумму 4162,1 тыс. руб, работы выполнены в срок. | Охранные и подкормочные мероприятия проведены в соответствии с государственным заданием. Заключены договоры на проведение текущего ремонта зданий в целях создания визитно-информационного центра на сумму 4162,1 тыс. руб, работы выполнены в срок.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382060000000000000000 | Основное мероприятие 2.6 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x |  | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 0
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382060000000000000001 | Контрольное событие 2.6.2 «Подготовка отчета о результатах научно-исследовательской работы» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382060000000000000002 | Контрольное событие 2.6.1 «Организация работ по обследованию мест обитания «краснокнижных» видов, границы их обитания (в т.ч. их распространение), определение численности этих видов (особей)» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | Подготовлено техническое задание на проведение работ и документальное оформление материалов исследований, подготовлена конкурсная документация на заключение соответствующего договора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Подготовлено техническое задание на проведение работ и документальное оформление материалов исследований, подготовлена конкурсная документация на заключение соответствующего договора | Подготовлено техническое задание на проведение работ и документальное оформление материалов исследований, подготовлена конкурсная документация на заключение соответствующего договора
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382060000000000000003 | Контрольное событие 2.6.4 «Организация работ по обследованию мест обитания "краснокнижных" животных» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | В соответствии с договором от 11.01.2021 года проводятся работы по выявлению мест обитания краснокнижных животных | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В соответствии с договором от 11.01.2021 года проводятся работы по выявлению мест обитания краснокнижных животных | В соответствии с договором от 11.01.2021 года проводятся работы по выявлению мест обитания краснокнижных животных
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382060000000000000004 | Контрольное событие 2.6.3 «Планирование проведения работ в соответствии с техническим заданием по условиям договора» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | Согласованы этапы проведения полевых работ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Согласованы этапы проведения полевых работ | Согласованы этапы проведения полевых работ
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382070000000000000002 | Контрольное событие 2.7.1 «Заключение контрактов на выполнение работ по содержанию скотомогильников согласно утвержденному графику» | Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Заключены контракты на выполнение работ по содержанию скотомогильников согласно утвержденного графика | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Заключены контракты на выполнение работ по содержанию скотомогильников согласно утвержденного графика | Заключены контракты на выполнение работ по содержанию скотомогильников согласно утвержденного графика
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382070000000000000003 | Контрольное событие 2.7.2 «Заключение контрактов согласно утвержденному графику. Выполнение части работ по содержанию скотомогильников в соответствии с контрактами» | Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | Заключены контракты согласно утвержденному графику. Выполнена часть работ по содержанию скотомогильников в соответствии с контрактами | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Заключены контракты согласно утвержденному графику. Выполнена часть работ по содержанию скотомогильников в соответствии с контрактами | Заключены контракты согласно утвержденному графику. Выполнена часть работ по содержанию скотомогильников в соответствии с контрактами
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382080000000000000001 | Контрольное событие 2.8.1 «Заключение контрактов на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику» | Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |  | x | x | 31.03.2021 | 31.03.2021 | x | x | x | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382080000000000000002 | Контрольное событие 2.8.2 «Заключение контрактов на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику. Выполнение части работ в соответствии с контрактами» | Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденного графика. Выполнены работы в рамках заключенных контрактов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденного графика. Выполнены работы в рамках заключенных контрактов | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденного графика. Выполнены работы в рамках заключенных контрактов
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382080000000000000003 | Контрольное событие 2.8.3 «Заключение контрактов на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику. Выполнение части работ в соответствии с контрактами» | Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику. Работы ведутся в соответсвии с условиями контрактов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику. Работы ведутся в соответсвии с условиями контрактов | Заключены контракты на выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев согласно утвержденному графику. Работы ведутся в соответсвии с условиями контрактов
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 2 | 1 | 0 | 382090000000000000000 | Основное мероприятие 9.0 «Создание условий для обеспечения осуществления полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области | x | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2021 | x | x | x | В 2021 году технический парк Облохотдепартамента пополнился 8 единицами техники. | 10224.4 | 10224.4 | 10224.4 | 10224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году технический парк Облохотдепартамента пополнился 8 единицами техники.
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382090000000000000001 | Контрольное событие 2.0.1 «Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на поставку технических средств» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | x | x | x | Приобретено 5 автомашин УАЗ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Приобретено 5 автомашин УАЗ | Приобретено 5 автомашин УАЗ
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382090000000000000002 | Контрольное событие 2.0.2 «Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на поставку технических средств» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 30.09.2021 | 30.09.2021 | x | x | x | В соответствии с договорными условиями приобретен 1 снегоход, 1 вездеход ТРЭКОЛ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: В соответствии с договорными условиями приобретен 1 снегоход, 1 вездеход ТРЭКОЛ | В соответствии с договорными условиями приобретен 1 снегоход, 1 вездеход ТРЭКОЛ
4 | год | 2021 | 38.0.00.00000 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 3 | 1 | 0 | 382090000000000000003 | Контрольное событие 2.0.3 «Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на поставку технических средств»» | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области |  | x | x | 31.12.2021 | 31.12.2021 | x | x | x | Конкурсные процедуры проведены. В 2021 году технический парк Облохотдепартамента пополнился 8 единицами техники. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ПНР: Конкурсные процедуры проведены. В 2021 году технический парк Облохотдепартамента пополнился 8 единицами техники. | Конкурсные процедуры проведены. В 2021 году технический парк Облохотдепартамента пополнился 8 единицами техники.
| год |  |  | Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы | 10 | 4 | 0 |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 9: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 10: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 11: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 13: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 14: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 15: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 16: 0; Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель (ОИГВО) 17: 0